## SGJ (2)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
SISTEMA DE CONTROLE DE TUBULAÇÃO - CONTROLTUB
SITUAÇÃO GERAL DE JUNTAS
| Nome do Projeto: |  | 421 - UNIDADE DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS NATURAL - PARNAÍBA | [9 empty] | Cliente: | ENEVA | [10 empty] | Emissão: | 03/08/26 - 08:03 h
| Total de Juntas: |  | 836 | Informações das Juntas | [17 empty] | Informações das Atividades das juntas | [56 empty] | Status
| Site | Arranjo Físico 1 | Linha | Documento | SOP | SUBSOP | STH | Isometrico | Spool | Junta | Tag Junta | Diametro (Pol) | Diametro (mm) | Espessura | Tipo | Spec | Material Tubo | Material | Classe Insp. | P/C | Prog_Fab | Visual Ajuste |  |  |  |  | Soldagem | [7 empty] | Ensaio Visual |  |  |  |  | Líquido Penetrante / PM | [7 empty] | Tratamento Térmico |  |  | Dureza |  |  |  | Rastreabilidade |  |  |  | Identificação de Ligas |  |  |  | RX/US | [7 empty] | Ferrita |  |  |  | Estanqueidade |  |  |  | Relatório DF | Prog Fab Junta | Data Liberação | Situação
PADRONIZAR TAG | [21 empty] | Status | Relatório | RT_Individual | Executante | Data | Status | Soldadores | Relatório | RT_Individual | Executante | EPS / IEIS | Data | Consumíveis | Status | Relatório | RT_Individual | Executante | Data | Status | Relatório / LP | RT_Individual LP | Executante / LP | Data / LP | Relatório / PM | RT_Individual PM | Data / PM | Status | Relatório | Data | Status | Relatório | Executante | Data | Status | Relatório | Executante | Data | Status | Relatório | Executante | Data | Status | Prog. RX | Relatório RX | Executante RX | Data RX | Relatório US | Executante US | Data US | Status | Relatório | Executante | Data | Status | Relatório | Executante | Data
2"-A1E-CF-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9051 |  |  |  | 2-A1E-CF-4007A-Z02 | 001 | 001 | 2-A1E-CF-4007A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-A1E-CF-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9051 |  |  |  | 2-A1E-CF-4007A-Z02 | 001 | 002 | 2-A1E-CF-4007A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-A1E-CF-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9051 |  |  |  | 2-A1E-CF-4007A-Z02 | 001 | 003 | 2-A1E-CF-4007A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-A1E-CF-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9051 |  |  |  | 2-A1E-CF-4007A-Z02 | 001 | 004 | 2-A1E-CF-4007A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 |  | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4008A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9053 |  |  |  | 1-B1E-MR-4008A-Z02 | 001 | 001 | 1-B1E-MR-4008A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3.38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4008A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9053 |  |  |  | 1-B1E-MR-4008A-Z02 | 001 | 002 | 1-B1E-MR-4008A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3.38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4008A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9053 |  |  |  | 1-B1E-MR-4008A-Z02 | 001 | 003 | 1-B1E-MR-4008A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3.38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4008A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9053 |  |  |  | 1-B1E-MR-4008A-Z02 | 001 | 004 | 1-B1E-MR-4008A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3.38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 001 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-001 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 002 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-002 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 003 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-003 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 004 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-004 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 005 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-005 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 006 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-006 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 007 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-007 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 008 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-008 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-D1E-NG-4301A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 009 | 6-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02-001-009 | 6" | 168 | 7.11 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 001 | 001 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-001-001 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 001 | 002 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-001-002 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 001 | 003 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-001-003 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 001 | 004 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-001-004 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 005 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-005 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 006 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-006 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 007 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-007 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 008 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-008 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 009 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-009 | 24" | 610 | 9.53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 010 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-010 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 011 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-011 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-4012A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  | 24-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 012 | 24-B1E-MR-4012A-Z02-002-012 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 001 | 001 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-001-001 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 001 | 002 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-001-002 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 001 | 003 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-001-003 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 001 | 004 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-001-004 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 002 | 005 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-002-005 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 002 | 006 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-002-006 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 003 | 007 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-003-007 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 003 | 008 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-003-008 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 009 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-004-009 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 010 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-004-010 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 011 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-004-011 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 012 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-004-012 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
24"-B1E-MR-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  | 24-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 013 | 24-B1E-MR-5003A-Z03-004-013 | 24" | 610 | 9,53 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/2026 | [18 empty] | N
6"-A1E-CF-4004A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9151 |  |  |  | 6-A1E-CF-4004A-Z02 | 001 | 001 | 6-A1E-CF-4004A-Z02-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-A1E-CF-4004A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9151 |  |  |  | 6-A1E-CF-4004A-Z02 | 001 | 002 | 6-A1E-CF-4004A-Z02-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-A1E-CF-4004A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9151 |  |  |  | 6-A1E-CF-4004A-Z02 | 001 | 003 | 6-A1E-CF-4004A-Z02-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-A1E-CF-4004A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9151 |  |  |  | 6-A1E-CF-4004A-Z02 | 001 | 004 | 6-A1E-CF-4004A-Z02-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 001 | 001 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 001 | 002 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 001 | 003 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 004 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 005 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 006 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 007 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 008 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 009 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-002-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 010 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 011 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 012 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-012 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 013 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-013 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 014 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-014 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
1"-A3B-N2-9105A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  | 1-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 015 | 1-A3B-N2-9105A-Z02-003-015 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 22/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 001 | 001 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-001-001 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 001 | 002 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-001-002 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 001 | 003 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-001-003 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 001 | 004 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-001-004 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 005 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-002-005 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 006 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-002-006 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 007 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-002-007 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 008 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-002-008 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 006/26 |  | 2026-08-20
8"-B3B-MR-4019A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  | 8-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 009 | 8-B3B-MR-4019A-Z02-002-009 | 8" | 219 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
4"-A3B-HF-5001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9011 |  |  |  | 4-A3B-HF-5001A-Z03 | 001 | 001 | 4-A3B-HF-5001A-Z03-001-001 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
4"-A3B-HF-5001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9011 |  |  |  | 4-A3B-HF-5001A-Z03 | 001 | 002 | 4-A3B-HF-5001A-Z03-001-002 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 002/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9011 |  |  |  | 4-A3B-HF-5001A-Z03 | 001 | 003 | 4-A3B-HF-5001A-Z03-001-003 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 002/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9011 |  |  |  | 4-A3B-HF-5001A-Z03 | 001 | 004 | 4-A3B-HF-5001A-Z03-001-004 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 002/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9160 |  |  |  | 4-A3B-HF-5007A-Z03 | 001 | 001 | 4-A3B-HF-5007A-Z03-001-001 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 003/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9160 |  |  |  | 4-A3B-HF-5007A-Z03 | 001 | 002 | 4-A3B-HF-5007A-Z03-001-002 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 003/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9160 |  |  |  | 4-A3B-HF-5007A-Z03 | 001 | 003 | 4-A3B-HF-5007A-Z03-001-003 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 003/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-5007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9160 |  |  |  | 4-A3B-HF-5007A-Z03 | 001 | 004 | 4-A3B-HF-5007A-Z03-001-004 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 007 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 003/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 001 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-001 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 002 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-002 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 003 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-003 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 004 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-004 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 005 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-005 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
4"-A3B-HF-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  | 4-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 006 | 4-A3B-HF-4006A-Z03-001-006 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-21 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 21/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 001/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 001 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 002 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 003 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 004 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 005 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-A3B-HF-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  | 6-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 006 | 6-A3B-HF-4002A-Z03-001-006 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 004/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 001 | 001 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 001 | 002 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 002 | 003 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-002-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 002 | 004 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-002-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 005 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 006 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-006 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 007 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-007 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 008 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-008 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 009 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-009 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
6"-B3B-MR-4018A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  | 6-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 010 | 6-B3B-MR-4018A-Z02-003-010 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-20 | A | 001 | 001/26 |  |  | 04/24 | 20/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 20/08/26 | A | 001/26 |  |  | 21/08/26 | [18 empty] | A |  |  |  |  | 005/26 |  | 2026-08-22
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 001 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 002 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 003 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 004 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 005 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-005 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-A1E-CF-4310A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  | 1-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 006 | 1-A1E-CF-4310A-Z02-001-006 | 1" | 33 | 3,38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-14 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 14/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 14/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 001 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 002 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 003 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 004 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 005 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-005 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 006 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-006 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 007 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-007 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 008 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-008 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 009 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-009 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 010 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-010 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 011 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-011 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 012 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-012 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 013 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-013 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 014 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-014 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 015 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-015 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 016 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-016 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 017 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-017 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 018 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-018 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-B1E-MR-4010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  | 2-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 019 | 2-B1E-MR-4010A-Z02-001-019 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 001 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 002 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 003 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 004 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 005 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 006 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 007 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 008 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 009 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 010 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B3B-LO-5003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  | 1-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 011 | 1-B3B-LO-5003A-Z03-001-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | B3B | Aço carbono | AC |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | PVA1312577 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
2"-D1E-LPG-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 001 | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
2"-D1E-LPG-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 002 | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-D1E-LPG-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 003 | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-D1E-LPG-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 004 | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
2"-D1E-LPG-4002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 005 | 2-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02-001-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 001 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 002 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 003 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 004 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 005 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 006 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4305A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02 | 001 | 007 | 1-D1E-LPG-4305A-C-3-Z02-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 001 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 002 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 003 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 004 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 005 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 006 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 007 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 008 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-LPG-4308A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02 | 001 | 009 | 1-D1E-LPG-4308A-C-3-Z02-001-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 001 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 002 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 003 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 004 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 005 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 006 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 007 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 008 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 009 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 010 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 011 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 007 | 001/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 18/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 012 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-001-012 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 013 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-013 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 014 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-014 | 1" | 33 | 4,55 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 015 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-015 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 016 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-016 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 017 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-017 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 018 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-018 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 019 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-019 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 020 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-020 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 021 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-021 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-D1E-NG-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  | 1-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 022 | 1-D1E-NG-4001A-Z02-002-022 | 1" | 33 | 3,38 | AN | D1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 2026-08-18 | A | 001 | 002/26 |  |  | 06/26 | 18/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 18/08/26 | A | 002/26 |  |  | 18/08/2026 | [15 empty] | N
1"-B1E-MR-4005A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9056 |  |  |  | 1-B1E-MR-4005A-Z02 | 001 | 001 | 1-B1E-MR-4005A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4005A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9056 |  |  |  | 1-B1E-MR-4005A-Z02 | 001 | 002 | 1-B1E-MR-4005A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4005A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9056 |  |  |  | 1-B1E-MR-4005A-Z02 | 001 | 003 | 1-B1E-MR-4005A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4005A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9056 |  |  |  | 1-B1E-MR-4005A-Z02 | 001 | 004 | 1-B1E-MR-4005A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-B1E-MR-4009A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9055 |  |  |  | 1-B1E-MR-4009A-Z02 | 001 | 001 | 1-B1E-MR-4009A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4009A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9055 |  |  |  | 1-B1E-MR-4009A-Z02 | 001 | 002 | 1-B1E-MR-4009A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4009A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9055 |  |  |  | 1-B1E-MR-4009A-Z02 | 001 | 003 | 1-B1E-MR-4009A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 006 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4009A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9055 |  |  |  | 1-B1E-MR-4009A-Z02 | 001 | 004 | 1-B1E-MR-4009A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-B1E-MR-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9054 |  |  |  | 1-B1E-MR-4006A-Z02 | 001 | 001 | 1-B1E-MR-4006A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9054 |  |  |  | 1-B1E-MR-4006A-Z02 | 001 | 002 | 1-B1E-MR-4006A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9054 |  |  |  | 1-B1E-MR-4006A-Z02 | 001 | 003 | 1-B1E-MR-4006A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 18/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9054 |  |  |  | 1-B1E-MR-4006A-Z02 | 001 | 004 | 1-B1E-MR-4006A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
1"-B1E-MR-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9052 |  |  |  | 1-B1E-MR-4007A-Z02 | 001 | 001 | 1-B1E-MR-4007A-Z02-001-001 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9052 |  |  |  | 1-B1E-MR-4007A-Z02 | 001 | 002 | 1-B1E-MR-4007A-Z02-001-002 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9052 |  |  |  | 1-B1E-MR-4007A-Z02 | 001 | 003 | 1-B1E-MR-4007A-Z02-001-003 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-17 | A | 001 | 001/26 |  |  | 06/26 | 17/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 17/08/26 | A | 001/26 |  |  | 17/08/2026 | [18 empty] | N
1"-B1E-MR-4007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9052 |  |  |  | 1-B1E-MR-4007A-Z02 | 001 | 004 | 1-B1E-MR-4007A-Z02-001-004 | 1" | 33 | 3,38 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [22 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 001 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 002 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 003 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-003 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 004 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-004 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 005 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 006 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-006 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 007 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-007 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 008 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-008 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 001/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 009 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-009 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 010 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-010 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 011 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-011 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 012 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-012 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 013 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-013 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 014 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-014 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 015 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-015 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 016 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-016 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 017 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-017 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 018 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-018 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 019 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-019 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4003A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02 | 001 | 020 | 6-B1E-MR-4003A-C-4-Z02-001-020 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 007 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 001 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 002 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 003 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 004 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 005 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-005 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 006 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-006 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 007 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-007 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 008 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-008 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 009 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-009 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 010 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-010 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 011 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-011 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 012 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-012 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 013 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-013 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 014 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-014 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 015 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-015 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 001/26 |  |  | 2026-08-22 | A | 006 | 001/26 |  |  | 04/24 | 22/08/26 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  |  | 22/08/26 | A | 001/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 016 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-016 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 017 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-017 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 018 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-018 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 006 | 002/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | A | 002/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 019 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-019 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 020 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-020 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 021 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-021 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 022 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-022 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 023 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-023 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 024 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-024 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 025 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-025 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 026 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-026 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 027 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-027 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
6"-B1E-MR-4001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 028 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02-001-028 | 1/2" | 21 | 2,77 | AN | B1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  |  |  | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 008 | 003/26 |  |  | 04/24 | 24/08/26 | SU2304T14719 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | A | 003/26 |  |  | 24/08/26 | [18 empty] | N
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 1 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-001 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 2 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-002 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 3 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-003 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 4 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-004 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 5 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-005 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 6 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-006 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0603 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 7 | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01-001-007 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-3005M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M |  |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 001 | 1 | 1"-A3B-WW-3005M-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-WW-3005M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M |  |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 001 | 2 | 1"-A3B-WW-3005M-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-3005M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M |  |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 001 | 3 | 1"-A3B-WW-3005M-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-3005M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M |  |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 001 | 4 | 1"-A3B-WW-3005M-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 001 | 010 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-001-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 002 | 1 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-002-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 2 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 3 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 4 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 5 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 6 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 7 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 8 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9109 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 9 | 1"-A3B-N2-9109-Z01-003-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-03 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-03 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 1 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 2 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 3 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 4 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 5 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 6 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 7 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 8 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 9 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 10 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0612 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 11 | 1"-A3B-CWR-0612-Z01-001-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 1 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 2 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 3 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 4 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 5 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 6 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-CWR-0611 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 7 | 1"-A3B-CWR-0611-Z01-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 1 | 1"-A3B-WW-2003-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 2 | 1"-A3B-WW-2003-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 3 | 1"-A3B-WW-2003-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 4 | 1"-A3B-WW-2003-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 5 | 1"-A3B-WW-2003-001-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 6 | 1"-A3B-WW-2003-001-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 7 | 1"-A3B-WW-2003-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-05 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-05 | P | 001/26
1"-A3B-WW-2003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 8 | 1"-A3B-WW-2003-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-WW-1003M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1''-A3B-WW-1003M | 1''-A3B-WW-1003M |  |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 001 | 1 | 1''-A3B-WW-1003M-001-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-WW-1003M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1''-A3B-WW-1003M | 1''-A3B-WW-1003M |  |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 001 | 2 | 1''-A3B-WW-1003M-001-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-06 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-06 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-06 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-1003M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1''-A3B-WW-1003M | 1''-A3B-WW-1003M |  |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 001 | 3 | 1''-A3B-WW-1003M-001-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-06 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-06 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-06 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-WW-1003M | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1''-A3B-WW-1003M | 1''-A3B-WW-1003M |  |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 001 | 4 | 1''-A3B-WW-1003M-001-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  | IS-2862-N2 |  | P |  |  |  | IS-2862-N2 | 004/26 |  |  | P |  |  | IS-2862-N2 |  | P
6"-A3B-NG-0304B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9078 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | 001 | 1 | 6"-A3B-NG-0304B-Z01-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0304B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9078 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | 001 | 2 | 6"-A3B-NG-0304B-Z01-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-HF-9501 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 1 | 2"-A3B-HF-9501-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-HF-9501 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 2 | 2"-A3B-HF-9501-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-HF-9501 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 3 | 2"-A3B-HF-9501-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
2"-A3B-HF-9501 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 4 | 2"-A3B-HF-9501-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-HF-9501 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 5 | 2"-A3B-HF-9501-001-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-07 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-07 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 001 | 1 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 001 | 2 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 001 | 3 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 4 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-002-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 5 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-002-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 6 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-002-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 7 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-002-007 | 1 | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
2"-A3B-WW-9402 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 8 | 2"-A3B-WW-9402-Z01-002-008 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 001 | 001A | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-001-001A | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  | IS-2862-N2 |  | P |  |  |  | IS-2862-N2 | 004/26 |  |  | P
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 002 | 1 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-002-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 002 | 2 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-002-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 002 | 3 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-002-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 003 | 4 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-003-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 003 | 5 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-003-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 003 | 6 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-003-006 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 003 | 7 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-003-007 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 004 | 8 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-004-008 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 004 | 9 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-004-009 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 004 | 10 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-004-010 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-1001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 004 | 11 | 2"-B3B-LPG-1001-Z01-004-011 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-09 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-09 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 1 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 2 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 3 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 4 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 5 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 6 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-001-006 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 7 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-007 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 8 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 9 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-009 | 1" | 3 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 10 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-010 | 1" | 3 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 11 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-011 | 1" | 3 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P | [12 empty] | P |  |  |  |  | P
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 12 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-002-012 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 003 | 13 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-003-013 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 003 | 14 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-003-014 | 2" | 60 | 3,91 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 003 | 15 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-003-015 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A3B-WW-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 003 | 16 | 2"-A3B-WW-9401-Z01-003-016 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 1 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-001 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 2 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-002 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 3 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-003 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 4 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-004 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 5 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-005 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 6 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-006 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 7 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-007 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 8 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-008 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0604 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 9 | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01-001-009 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 10/09/026 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 10/09/026 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 1 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-001 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 2 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-002 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 3 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-003 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 4 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-004 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 5 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-005 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 6 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-006 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0607 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 7 | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01-001-007 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 1 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-001 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 2 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-002 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 3 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-003 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 4 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-004 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 5 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-005 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 6 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-006 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 7 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-007 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 8 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-008 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1/2"-A3B-CWS-0608 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 9 | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01-001-009 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 001 | 1 | V-713-TRIM-1-Z01-001-001 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 001 | 2 | V-713-TRIM-1-Z01-001-002 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 3 | V-713-TRIM-1-Z01-002-003 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 4 | V-713-TRIM-1-Z01-002-004 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 5 | V-713-TRIM-1-Z01-002-005 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 6 | V-713-TRIM-1-Z01-002-006 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 7 | V-713-TRIM-1-Z01-002-007 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 8 | V-713-TRIM-1-Z01-002-008 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 9 | V-713-TRIM-1-Z01-002-009 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
V-713-TRIM-1 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 10 | V-713-TRIM-1-Z01-002-010 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 001 | 001A | 1"-A3B-N2-9114-Z01-001-001A | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 1 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-002-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 2 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-002-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 3 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-002-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 4 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-002-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 5 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-002-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 6 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 7 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 8 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 004/26 |  |  | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 9 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 10 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 11 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 12 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-012 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 13 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-013 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 14 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-014 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9114 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 15 | 1"-A3B-N2-9114-Z01-003-015 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 2/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | 001 | 1 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2-001-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 2/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | 001 | 2 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2-001-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 2/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | 001 | 3 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 2/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | 001 | 4 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 002 | 5 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-002-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 002 | 6 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-002-006 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 002 | 7 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-002-007 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 002 | 8 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-002-008 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 003 | 9 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-003-009 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 003 | 10 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-003-010 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 004 | 11 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-004-011 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 004 | 12 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-004-012 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 004 | 13 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-004-013 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 14 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-005-014 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 15 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-005-015 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 16 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-005-016 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 17 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-005-017 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 18 | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-005-018 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-NG-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 006 | 018A | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1-006-018A | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 001 | 3 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-001-003 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 001 | 4 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-001-004 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 001 | 5 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-001-005 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 001 | 6 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-001-006 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 002 | 7 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-002-007 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 002 | 8 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-002-008 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 9 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-009 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 10 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-010 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 11 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-011 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 12 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-012 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 13 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-013 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 14 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-003-014 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 15 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-004-015 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 16 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-004-016 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 17 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-004-017 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 18 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-004-018 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 19 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-004-019 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 005 | 019A | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1-005-019A | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 2/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | 006 | 1 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2-006-001 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 2/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | 006 | 2 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2-006-002 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 3/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | 007 | 20 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3-007-020 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 3/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | 007 | 21 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3-007-021 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 3/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | 007 | 22 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3-007-022 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
2"-B3B-LPG-7302 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 3/3 |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | 007 | 23 | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3-007-023 | 2" | 60 | 3,91 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 1 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-001 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 2 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-002 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 3 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-003 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 4 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-004 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 5 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-005 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 6 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-006 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 7 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-007 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 8 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-008 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 9 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-009 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 10 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-001-010 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 002 | 11 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-002-011 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 12 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-012 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 13 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-013 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 14 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-014 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 15 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-015 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 16 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-016 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 17 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-017 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3/4"-A3B-CWS-0605 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 18 | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01-003-018 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-10 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-10 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 1 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-001 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 2 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-002 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 3 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-003 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 4 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-004 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 5 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-005 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 6 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-006 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 7 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-007 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 8 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-008 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 9 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-001-009 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 10 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-010 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 11 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-011 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 12 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-012 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 13 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-013 | 3/4" | 27 | 3,91 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 14 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-014 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 15 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-015 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWS-0601 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 16 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01-002-016 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 17 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-017 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 18 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-018 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 19 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-019 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 20 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-020 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 21 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-021 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 22 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-022 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 23 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-001-023 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  | IS-2862-N2 |  | P |  |  |  | IS-2862-N2 |  |  |  | P |  |  | IS-2862-N2 |  | P
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 24 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-024 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 25 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-025 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 26 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-026 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 27 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-027 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 28 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-028 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 29 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-029 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 30 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-030 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 31 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-031 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A3B-CWR-0609 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 32 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01-002-032 | 1 1/2" | 48 | 5,08 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 7 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-007 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 8 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-008 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 9 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-009 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 10 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-010 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 11 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-011 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 12 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-001-012 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 002 | 5 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-002-005 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 002 | 6 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2-002-006 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 3/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | 003 | 1 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3-003-001 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 3/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | 003 | 2 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3-003-002 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 3/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | 003 | 3 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3-003-003 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 007 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
1"-A3B-N2-9116 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 3/3 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | 003 | 4 | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3-003-004 | 1" | 33 | 4,55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P
3"-A3B-NG-7401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9108 |  |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | 001 | 001 | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2-001-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-NG-7401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9108 |  |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | 001 | 002 | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2-001-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-NG-7401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9108 |  |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | 001 | 003 | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2-001-003 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-NG-7401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9108 |  |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | 001 | 004 | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2-001-004 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-11 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-11 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-B3B-NG-0304A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9077 |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | 001 | 001 | 6"-B3B-NG-0304A-Z01-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-B3B-NG-0304A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9077 |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | 001 | 002 | 6"-B3B-NG-0304A-Z01-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-B3B-NG-0304A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9077 |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | 001 | 003 | 6"-B3B-NG-0304A-Z01-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-B3B-NG-0304A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9077 |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | 001 | 004 | 6"-B3B-NG-0304A-Z01-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-B3B-NG-0304 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9075 |  |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | 001 | 001 | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2-001-001 | 8" | 219 | 8,18 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-B3B-NG-0304 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9075 |  |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | 001 | 002 | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2-001-002 | 8" | 219 | 8,18 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-B3B-NG-0304 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9075 |  |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | 001 | 003 | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2-001-003 | 8" | 219 | 8,18 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-B3B-NG-0304 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9075 |  |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | 001 | 004 | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2-001-004 | 8" | 219 | 8,18 | TP | B3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-CF-9202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9122 |  |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | 001 | 001 | 8"-A3B-CF-9202-Z01-001-001 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-CF-9202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9122 |  |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | 001 | 002 | 8"-A3B-CF-9202-Z01-001-002 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-CF-9202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9122 |  |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | 001 | 003 | 8"-A3B-CF-9202-Z01-001-003 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-CF-9202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9122 |  |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | 001 | 004 | 8"-A3B-CF-9202-Z01-001-004 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 001 | 001 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-001-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 001 | 002 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-001-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 002 | 003 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-002-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 002 | 004 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-002-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 002 | 005 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-002-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 006 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-006 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 007 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-007 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 008 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-008 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 009 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-009 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 010 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-010 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 011 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-003-011 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 004 | 012 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-004-012 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 004 | 013 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-004-013 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 005 | 013A | 6"-A3B-HF-7301-Z01-005-013A | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 007 | 014 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-007-014 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 007 | 015 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-007-015 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 007 | 016 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-007-016 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 006 | 017 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-006-017 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-7301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 006 | 018 | 6"-A3B-HF-7301-Z01-006-018 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 001 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-001 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 002 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-002 | 1/2" | 21 | 3,73 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 003 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-003 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 004 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-004 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 005 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-005 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 006 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1-001-006 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 3/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | 002 | 007 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3-002-007 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9401 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 3/3 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | 002 | 008 | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3-002-008 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 003/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 003/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | 003 | 001 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1-003-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | 003 | 002 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1-003-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | 003 | 003 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1-003-003 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | 003 | 004 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1-003-004 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 001 | 005 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-001-005 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 001 | 006 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-001-006 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 001 | 007 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-001-007 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 001 | 008 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-001-008 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 002 | 009 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-002-009 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-12 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-3103 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 002 | 010 | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2-002-010 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 1/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | 003 | 001 | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1-003-001 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 1/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | 003 | 002 | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1-003-002 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 001 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-001-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 002 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-001-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 003 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-001-003 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 004 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-001-004 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 005 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-001-005 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 002 | 006 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-002-006 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 002 | 007 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-002-007 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 002 | 008 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-002-008 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
4"-A3B-BOG-7204 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 002 | 009 | 4"-A3B-BOG-7204-Z04-002-009 | 4" | 114 | 6,02 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 001 | 002 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-001-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 001 | 003 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-001-003 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 002 | 004 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-002-004 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 002 | 005 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-002-005 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 002 | 006 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-002-006 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 003 | 007 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-003-007 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 003 | 008 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2-003-008 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-0404B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/1 | IS-025-421-510-46-9030 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/1 | 001 | 001 | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/1-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HF-0404B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/2 | IS-025-421-510-46-9030 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/2 | 002 | 001A | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/2-002-001A | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 001 | 001 | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 |  | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 001 | 002 | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 001 | 003 | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 001 | 004 | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 002 | 004A | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1-002-004A | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | 003 | 004B | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2-003-004B | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-8202 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | 004 | 005 | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2-004-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 1/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | 001 | 001 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4-001-001 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 1/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | 001 | 002 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4-001-002 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 1/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | 001 | 003 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4-001-003 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 2/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | 002 | 004 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3-002-004 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 2/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | 002 | 005 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3-002-005 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
10"-A3B-HF-9301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 2/2 |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | 002 | 006 | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3-002-006 | 10" | 273 | 9,27 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 001 | 002 | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 001 | 003 | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 001 | 004 | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 001 | 005 | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2-001-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 007 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 002 | 002A | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2-002-002A | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P
6"-A3B-HM-2205 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 1/2 |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/1 | 003 | 001 | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/1-003-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 001 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 002 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-002 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 003 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-003 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 004 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-004 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 005 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-005 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 006 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-001-006 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | C | [14 empty] | P |  |  |  |  | P
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 002 | 007 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1-002-007 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | 003 | 008 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2-003-008 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | 003 | 009 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2-003-009 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | 003 | 010 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2-003-010 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-HM-8201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 2/2 |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | 003 | 011 | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2-003-011 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 1/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | 001 | 001 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1-001-001 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 1/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | 001 | 002 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1-001-002 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 1/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | 001 | 003 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1-001-003 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 1/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | 001 | 004 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1-001-004 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 2/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | 002 | 005 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2-002-005 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
8"-A3B-NG-0301 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 2/2 |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | 002 | 006 | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2-002-006 | 8" | 219 | 8,18 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 006 | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-13 | PVA1312577 | A | 002/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-13 | A | 002/26 |  | 16825-N2G
3"-A3B-FG-8105 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A3B-FG-8105-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 1/2 |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/1 | 004 | 001 | 3"-A3B-FG-8105-Z01/1-004-001 | 3" | 89 | 5,49 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-15 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-15 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0407C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 001 | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2-001-001 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0407C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 002 | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2-001-002 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0407C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 003 | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2-001-003 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0407C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 004 | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2-001-004 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
6"-A3B-NG-0407C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 005 | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2-001-005 | 6" | 168 | 7,11 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 004/26 | 2026-09-14 | PVA1312577 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-14 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 001 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-001 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 002 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-002 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 003 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-003 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 004 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-004 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 005 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-005 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9004 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 006 | 2"-A1E-IA-9004"-Z01-001-006 | 2" | 60 | 2,77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 006 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9166 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | 001 | 001 | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01-001-001 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9166 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | 001 | 002 | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01-001-002 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9166 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | 001 | 003 | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01-001-003 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9001 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9166 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | 001 | 004 | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01-001-004 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 007 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9168 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | 001 | 001 | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01-001-001 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9168 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | 001 | 002 | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01-001-002 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9168 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | 001 | 003 | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01-001-003 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9003 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9168 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | 001 | 004 | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01-001-004 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 008 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9002 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9167 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | 001 | 001 | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01-001-001 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9002 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9167 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | 001 | 002 | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01-001-002 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9002 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9167 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | 001 | 003 | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01-001-003 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
1.1/2"-A1E-IA-9002 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9167 |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | 001 | 004 | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01-001-004 | 1 1/2" | 48 | 3,68 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001 | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 006/26 | 2026-09-12 | SU2304T14719 | A | 001/26 |  | IS-2862-N2 | 2026-09-12 | A | 001/26 |  | 16825-N2G
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 01 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | 001 | 001 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 01 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | 001 | 002 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 01 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | 001 | 003 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 01 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | 001 | 004 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 02 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | 002 | 005 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 02 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | 002 | 006 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 02 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | 002 | 007 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 02 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | 002 | 008 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2-002-008 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 03 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | 003 | 009 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3-003-009 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 03 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | 003 | 009A | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3-003-009A | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 04 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | 004 | 010 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4-004-010 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 04 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | 004 | 011 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4-004-011 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 04 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | 004 | 012 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4-004-012 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 05 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | 005 | 013 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5-005-013 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 05 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | 005 | 014 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5-005-014 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 05 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | 005 | 015 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5-005-015 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 06 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | 006 | 016 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6-006-016 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 06 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | 006 | 017 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6-006-017 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 06 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | 006 | 018 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6-006-018 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 07 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | 007 | 019 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7-007-019 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 07 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | 007 | 020 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7-007-020 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 07 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | 007 | 021 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7-007-021 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 08 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | 008 | 022 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8-008-022 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 08 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | 008 | 023 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8-008-023 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 08 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | 008 | 024 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8-008-024 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 09 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | 009 | 025 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9-009-025 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 09 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | 009 | 026 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9-009-026 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-IA-9709 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 09 |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | 009 | 027 | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9-009-027 | 1/2" | 21 | 2.77 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 004 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 005 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 006 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1-001-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 2/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 2/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | 002 | 008 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2-002-008 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 2/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | 002 | 009 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2-002-009 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7205B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 2/2 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | 002 | 010 | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2-002-010 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 1/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | 001 | 001 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 1/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | 001 | 002 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1-001-002 | 4" | 114 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 1/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | 001 | 003 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1-001-003 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 2/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | 002 | 004 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2-002-004 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 2/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | 002 | 005 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2-002-005 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 2/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | 002 | 006 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2-002-006 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 2/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | 002 | 007 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2-002-007 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 3/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | 003 | 008 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3-003-008 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 3/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | 003 | 009 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3-003-009 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 3/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | 003 | 010 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3-003-010 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
8"-A1E-CF-9201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 3/3 |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | 003 | 011 | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3-003-011 | 8" | 219 | 3.76 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 1/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/1 | 001 | 001 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/1-001-001 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 002 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2-002-002 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 003 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2-002-003 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 004 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2-002-004 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 005 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2-002-005 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 006 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2-002-006 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 007 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-007 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 008 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-008 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 009 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-009 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 010 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-010 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 011 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-011 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7204A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 012 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3-003-012 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 1/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | 001 | 001 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 1/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | 001 | 002 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 1/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | 001 | 003 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 1/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | 001 | 004 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 2/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | 002 | 005 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 2/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | 002 | 006 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 2/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | 002 | 007 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 2/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | 002 | 008 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2-002-008 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A3B-N2-9719 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A3B-N2-9719-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 3/3 |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/3 | 003 | 009 | 2"-A3B-N2-9719-Z01/3-003-009 | 1" | 33 | 4.55 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 001 | 1"-A1E-IA-9010B-Z04-001-001 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI | [13 empty] | 006/26
1"-A1E-IA-9010B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 002 | 1"-A1E-IA-9010B-Z04-001-002 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI | [13 empty] | 006/26
1"-A1E-IA-9010B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 003 | 1"-A1E-IA-9010B-Z04-001-003 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI | [13 empty] | 006/26
1"-A1E-IA-9010B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 004 | 1"-A1E-IA-9010B-Z04-001-004 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI | [13 empty] | 006/26
1"-A1E-IA-9010B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 005 | 1"-A1E-IA-9010B-Z04-001-005 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI | [13 empty] | 006/26
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-001 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-002 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-003 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 004 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-004 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 005 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-005 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7009 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 006 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04-001-006 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9084 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04-001-001 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9084 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04-001-002 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9084 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | 001 | 003 | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04-001-003 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04-001-001 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04-001-002 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 003 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04-001-003 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 004 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04-001-004 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-BOG-7101B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 005 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04-001-005 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 001 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-001 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | C |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | 006/26 |  |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | P
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 002 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-002 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 003 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-003 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 004 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-004 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 005 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-005 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A1E-IA-9010A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 006 | 1"-A1E-IA-9010A-Z04-001-006 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A3B-N2-9106A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 001 | 1"-A3B-N2-9106A-Z04-001-001 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A3B-N2-9106A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 002 | 1"-A3B-N2-9106A-Z04-001-002 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A3B-N2-9106A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 003 | 1"-A3B-N2-9106A-Z04-001-003 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A3B-N2-9106A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 004 | 1"-A3B-N2-9106A-Z04-001-004 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
1"-A3B-N2-9106A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 005 | 1"-A3B-N2-9106A-Z04-001-005 | 1" | 33 | 3.38 | AN | A3B | AÇO CARBONO | AC |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 004/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-CF-7201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-CF-7201-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-CF-7201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-CF-7201-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-CF-7201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-CF-7201-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-CF-7201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 004 | 2"-A1E-CF-7201-Z04-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-CF-7201 | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 005 | 2"-A1E-CF-7201-Z04-001-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7001A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7002A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7003B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7004B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7005C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 001 | 003 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 002 | 007 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04-002-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7006A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7007A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7008B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7009B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7010C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 001 | 001 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-001-001 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 001 | 002 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 002 | 003 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-002-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 002 | 004 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-002-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 002 | 005 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-002-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
2"-A1E-BOG-7011C | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 002 | 006 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04-002-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 002 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-002 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 003 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 004 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 005 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 006 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 007 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 008 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-008 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 009 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-009 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 010 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-010 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 011 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-011 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 012 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-012 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 013 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-013 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108A | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 014 | 3"-A1E-CF-7108A-Z04-001-014 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 001 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-001 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 002 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-002 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 003 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-003 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 004 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-004 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 005 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-005 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 006 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-006 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 007 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-007 | 2" | 60 | 2.77 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 008 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-008 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 009 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-009 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 010 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-010 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 011 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-011 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 012 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-012 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 013 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-013 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
3"-A1E-CF-7108B | FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 014 | 3"-A1E-CF-7108B-Z04-001-014 | 3" | 89 | 3.05 | TP | A1E | Aço Inoxidável 304L | AI |  | P |  | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  | 006/26 |  |  | A |  |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A | [7 empty] | A |  |  |  | A
Note on L9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Isom+Spool+Junta
Note on P33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: JUNTA CADASTRADO COM O TIPO ERRADO
Note on O34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO CADASTRADO NO MAPA DA MASTER
Note on O35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO CADASTRADO NO MAPA DA MASTER
Note on P36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: JUNTA CADASTRADO COM O TIPO ERRADO
Note on O37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO CADASTRADO NO MAPA DA MASTER
Note on O38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO CADASTRADO NO MAPA DA MASTER
Note on I101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B NA PLANILHA DA MASTER
Note on I109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on I110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TAG DA LINHA ERRADO CORRETO B3B
Note on O139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DO APRESENTADO NA PLANILHA DA MASTER
Note on O152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on O179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on I180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on I181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA DIFERENTE DA PLANILHA DA MASTER
Note on I182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on I189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Renomear a numeração da juntas no isometrico junta 12 repitida na folha 1 e 2 folha 2 precisar reoganizada
Note on O189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Espessura na planilha da master diferente do isometrico
Note on M211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DA PLANILHA DA BRASNAVAL
Note on N211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA PLANILHA BRASNAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DA PLANILHA DA BRASNAVAL
Note on N212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA PLANILHA BRASNAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on M253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: DIAMETRO DIFERENTE DO ISOMETRICO
Note on O253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ESPESSURA NA PLANILHADA BRANAVAL DIFERENTE DO ISOMETRICO

## DIAMETRO
Diametro (Pol) | Diametro (mm)
3/4" | 27
1/2" | 21
1" | 33
10" | 273
6" | 168
8" | 219
16" | 406
1 1/2" | 48
2" | 60
24" | 610
3" | 89
4" | 114
2 1/2" | 73
1 1/4" | 42
14" | 356
18" | 457
20" | 508
12" | 324

## cabecalho (hidden)
421 - UNIDADE DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS NATURAL - PARNAÍBA | ENEVA | 03/08/26 - 08:03 h