## Cronograma (hidden)
Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras
HOOK UP FABRICAÇÃO | 43 dias | 2026-07-24 09:00 | 2026-09-22 18:00
Assinatura do Contrato / Kick Ok | 0 dias | 2026-07-24 09:00 | 2026-07-24 09:00
Mobilização | 15 dias | 2026-07-24 09:00 | 2026-08-13 18:00 | 2
Retirada do Material e Deslocamento ate o local de fabricação | 3 dias | 2026-07-27 09:00 | 2026-07-29 18:00 | 3II+1 dia
1º Lote | 12 dias | 2026-07-31 09:00 | 2026-08-17 18:00
Spoletamento 1ºLote | 5 dias | 2026-07-31 09:00 | 2026-08-06 18:00 | 3II+5 dias
Fabricação 1º Lote | 8 dias | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-14 18:00 | 6II+3 dias
Entrega no SITE 1º Lote | 1 dia | 2026-08-17 09:00 | 2026-08-17 18:00 | 7
2º Lote | 17 dias | 2026-08-07 09:00 | 2026-08-31 18:00
Spoletamento 2º Lote | 5 dias | 2026-08-07 09:00 | 2026-08-13 18:00 | 6
Fabricação 2º Lote | 13 dias | 2026-08-12 09:00 | 2026-08-28 18:00 | 10II+3 dias
Entrega no SITE 2º Lote | 1 dia | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 18:00 | 11
3º Lote | 23 dias | 2026-08-14 09:00 | 2026-09-15 18:00
Spoletamento 3º Lote | 5 dias | 2026-08-14 09:00 | 2026-08-20 18:00 | 10
Fabricação 3º Lote | 19 dias | 2026-08-19 09:00 | 2026-09-14 18:00 | 14II+3 dias
Entrega no SITE 3º Lote | 1 dia | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-15 18:00 | 15
4º Lote | 23 dias | 2026-08-21 09:00 | 2026-09-22 18:00
Spoletamento 4º Lote | 5 dias | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-27 18:00 | 14
Fabricação 3º Lote | 10 dias | 2026-09-08 09:00 | 2026-09-21 18:00 | 15TT+5 dias;18
Entrega no SITE 4º Lote | 1 dia | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 18:00 | 19

## Histograma (hidden)
| RESUMO DA FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÃO | [5 empty] | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21
TUBO
DESCRIÇÃO MAT. | PESO (ton) | TOTAL Hh | IND. MED. PRODUT. Hh/t | Ton. Sem. | 2.9316 |  | 1.5872 | 2.7729 | 3.4918 | 3.6972 | 3.6972 | 3.4918 | 3.2864 | 2.7729 | 1.5872 | 26.3846
AÇO CARBONO ¦ INOX 304/304L | 26.72 | 11447.7061 | 428.4321 | Peso Total | 26.72 |  | 5.94% | 10.38% | 13.07% | 13.84% | 13.84% | 13.07% | 12.3% | 10.38% | 5.94% | 98.74%
TOTAL | 26.72 | 11447.7061 | 428.4321 | Toal de Hh | 11447.7061 |  | 680 | 1188 | 1496 | 1584 | 1584 | 1496 | 1408 | 1188 | 680 | 11304
|  |  |  | Descrição | % | Coeficiente | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | TOTAL
|  |  |  | ENCARREGADO(A) DE TUBULACAO | 3.279% | 0.032787 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | ENCARREGADO(A) DE SOLDA | 3.279% | 0.032787 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  |  | ENCANADOR(A) INDUSTRIAL | 26.23% | 0.2623 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10
|  |  |  | SOLDADOR(A) TIG/ER | 26.23% | 0.2623 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10
|  |  |  | SOLDADOR(A) ER | 6.557% | 0.065574 | [9 empty] | 1 | bar: 2026-07-27 to 2026-09-21
|  |  |  | MACARIQUEIRO(A) | 1.639% | 0.016393 | [9 empty] | 1 | bar: 2026-07-27 to 2026-09-21
|  |  |  | LIXADOR(A) | 19.67% | 0.19672 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7
|  |  |  | AJUDANTE DE PRODUCAO | 13.11% | 0.13115 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17 | 27 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 27 | 17

## Analise de Lote (hidden)
Soma de FABRICAÇÃO ( KG ) | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 17/ago | 31/ago | 15/set | 22/set | Total Geral
1º | 6996.4534 |  |  |  | 6996.4534
CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 6996.4534 |  |  |  | 6996.4534
2º |  | 9936.88 |  |  | 9936.88
CWP 3.1 - LIQUEFACTION |  | 9936.88 |  |  | 9936.88
3º |  |  | 7816.3839 |  | 7816.3839
CWP 1.1 - INLET GAS |  |  | 4078.7946 |  | 4078.7946
CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT |  |  | 3737.5893 |  | 3737.5893
4º |  |  |  | 1941.1313 | 1941.1313
CWP 4.1 - STORAGE TANKS |  |  |  | 413.2217 | 413.2217
CWP 5.1 - E-HOUSES AREA |  |  |  | 440.3334 | 440.3334
CWP 7.1 LOADING AREA |  |  |  | 1087.5762 | 1087.5762
Total Geral | 6996.4534 | 9936.88 | 7816.3839 | 1941.1313 | 26690.8486

## SEQ. DE ENTREGA POR LINHA (hidden)
ITEM | LINHA | SKID | CWA | FABRICAÇÃO ( KG ) | FABRICAÇÃO ( Juntas ) | DATA DE ENTREGA NO SITE PARA MONTAGEM | LOTE
1 | 1"-A1E-CF-4310A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 18.05 | 16 | 2026-08-17 18:00 | 1º
2 | 1"-A3B-CWR-0612 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 19.2204 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
3 | 1"-B1E-MR-4005A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º
4 | 1"-B1E-MR-4006A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º
5 | 1"-B1E-MR-4007A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º
6 | 1"-B1E-MR-4008A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º
7 | 1"-B1E-MR-4009A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º
8 | 1"-B3B-LO-5002A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 14.7698 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º
9 | 1"-B3B-LO-5003A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 36.1224 | 31 | 2026-08-17 18:00 | 1º
10 | 1"-B3B-LO-5004A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 35.0486 | 12 | 2026-08-31 18:00 | 2º
11 | 1"-B3B-LPG-LIT-7301A | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.124 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
12 | 1"-B3B-LPG-LIT-7301B | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.124 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
13 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.1972 | 8 | 2026-08-17 18:00 | 1º
14 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3" | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 28.1448 | 10 | 2026-08-17 18:00 | 1º
15 | 1"-D1E-NG-4001A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 43.1928 | 22 | 2026-08-17 18:00 | 1º
16 | 1"-D3B-NG-3105A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 22.364 | 24 | 2026-08-17 18:00 | 1º
17 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º
18 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º
19 | 1/2"-A3B-CWS-0607 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
20 | 1/2"-A3B-CWS-0608 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
21 | 10"-A3B-HF-9301 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 565.3976 | 53 | 2026-09-15 18:00 | 3º
22 | 10"-A3B-HF-9401 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 168.9113 | 23 | 2026-09-15 18:00 | 3º
23 | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2" | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1104.1905 | 9 | 2026-08-31 18:00 | 2º
24 | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2" | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1161.466 | 9 | 2026-08-31 18:00 | 2º
25 | 16"-B3B-MR-5001A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 332.9846 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
26 | 16"-B3B-MR-5002A | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 332.9846 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
27 | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2" | LNG TANK A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6122 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
28 | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2" | LNG TANK B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.5725 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
29 | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2" | LNG TANK C | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.7313 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
30 | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2" | LNG TANK D | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6122 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
31 | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2" | LNG TANK E | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6519 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
32 | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3" | LNG TANK A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
33 | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2" | LNG TANK F | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.7313 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º
34 | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3" | LNG TANK B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
35 | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3" | LNG TANK C | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
36 | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3" | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7172 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
37 | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3" | LNG TANK E | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7569 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
38 | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3" | LNG TANK F | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7966 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º
39 | 2"-A1E-BOG-7205B | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 34.4477 | 18 | 2026-09-22 18:00 | 4º
40 | 2"-A1E-CF-4007A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 32.8421 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º
41 | 2"-A1E-CF-7201 | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 25.4392 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º
42 | 2"-A3B-WW-9401 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 25.8762 | 17 | 2026-09-15 18:00 | 3º
43 | 2"-A3B-WW-9402 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 16.203 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º
44 | 2"-A3B-WW-LIT9401A | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 6.1616 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
45 | 2"-A3B-WW-LIT9401B | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 6.1616 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
46 | 2"-B1E-MR-4010A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 31.2074 | 19 | 2026-08-17 18:00 | 1º
47 | 2"-B3B-LPG-1001 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 127.9872 | 18 | 2026-09-15 18:00 | 3º
48 | 2"-B3B-LPG-7302 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 156.5424 | 27 | 2026-09-15 18:00 | 3º
49 | 2"-B3B-LPG-LIT-7301A | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 9.016 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
50 | 2"-B3B-LPG-LIT-7301B | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 9.016 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
51 | 2"-B3B-NG-0305 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18.0264 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
52 | 2"-B3B-NG-7301 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 168.8416 | 25 | 2026-09-15 18:00 | 3º
53 | 2"-B3B-WW-7302 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 0.35 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
54 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 38.7344 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º
55 | 24"-B1E-MR-4012A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1720.9357 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º
56 | 24"-B1E-MR-5003A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2252.0689 | 15 | 2026-08-17 18:00 | 1º
57 | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3" | LNG PUMP SKID A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 24.7475 | 6 | 2026-09-22 18:00 | 4º
58 | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3" | LNG PUMP SKID B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 28.093 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º
59 | 3"-A1E-CF-4102 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 13.8675 | 18 | 2026-08-17 18:00 | 1º
60 | 3"-A1E-CF-7108A | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 37.5465 | 13 | 2026-09-22 18:00 | 4º
61 | 3"-A1E-CF-7108B | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 37.601 | 13 | 2026-09-22 18:00 | 4º
62 | 3"-A3B-FG-8105 | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 212.0493 | 17 | 2026-09-15 18:00 | 3º
63 | 3"-A3B-HM-8201-H-3" | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 4.5 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º
64 | 3"-A3B-NG-7401 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 71.8143 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º
65 | 3"-B3B-MR-5305B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 204.3489 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º
66 | 3"-B3B-MR-5505A | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 199.8345 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º
67 | 3/4"-A3B-CWS-0603 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
68 | 3/4"-A3B-CWS-0604 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
69 | 3/4"-A3B-CWS-0605 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 20 | 18 | 2026-09-15 18:00 | 3º
70 | 4"-A3B-BOG-7204 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 277.0669 | 23 | 2026-09-15 18:00 | 3º
71 | 4"-A3B-HF-4006A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 53.272 | 14 | 2026-08-17 18:00 | 1º
72 | 4"-A3B-HF-5001A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 37.658 | 15 | 2026-08-17 18:00 | 1º
73 | 4"-A3B-HF-5007A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 43.9273 | 19 | 2026-08-17 18:00 | 1º
74 | 4"-A3B-HF-7401 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 49.3987 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º
75 | 4"-B3B-MR-5511A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 55.2282 | 7 | 2026-08-31 18:00 | 2º
76 | 4"-B3B-MR-5511B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 54.103 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º
77 | 6"-A1E-CF-4004A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 102.956 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º
78 | 6"-A3B-HF-0404A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 147.8535 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º
79 | 6"-A3B-HF-0404B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 152.1935 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
80 | 6"-A3B-HF-4002A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 107.5729 | 13 | 2026-08-17 18:00 | 1º
81 | 6"-A3B-HF-5503A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 74.7834 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
82 | 6"-A3B-HF-5503B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 77.0448 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
83 | 6"-B1E-MR-4001A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 281.012 | 25 | 2026-08-17 18:00 | 1º
84 | 6"-B1E-MR-4003A-C-4" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 284.39 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º
85 | 6"-B3B-MR-4018A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 395.3772 | 76 | 2026-08-17 18:00 | 1º
86 | 6"-B3B-MR-5503A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 145.8359 | 7 | 2026-08-31 18:00 | 2º
87 | 6"-B3B-MR-5503B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 146.6839 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º
88 | 6"-D1E-NG-4301A-C-3" | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 229.8352 | 10 | 2026-08-17 18:00 | 1º
89 | 6"-D3B-NG-0407A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 106.924 | 7 | 2026-09-15 18:00 | 3º
90 | 6"-D3B-NG-0407B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 63.9384 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º
91 | 8"-A1E-CF-9201 | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 624.9625 | 55 | 2026-09-22 18:00 | 4º
92 | 8"-A3B-CF-9202 | EAG HEATER / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 228.3251 | 15 | 2026-09-15 18:00 | 3º
93 | 8"-A3B-HF-5105A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 114.6866 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
94 | 8"-A3B-HF-5105B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 114.2613 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º
95 | 8"-B3B-MR-4019A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 529.0694 | 74 | 2026-08-17 18:00 | 1º
96 | 8"-B3B-NG-0301 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 425.2909 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º
97 | V-941-TRIM-2 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 2.2212 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
98 | V-941-TRIM-3 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 2.2212 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
99 | 1"-A1E-IA-9010A | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 13.65 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º
100 | 1"-A1E-IA-9010B | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 20.85 | 18 | 2026-09-22 18:00 | 4º
101 | 1"-A3B-CWR-0611 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 21.528 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
102 | 1"-A3B-N2-9105A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 31.8648 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º
103 | 1"-A3B-N2-9106A | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 18.2268 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º
104 | 1"-A3B-N2-9109 | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 72.3924 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º
105 | 1"-A3B-N2-9114 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 77.9432 | 22 | 2026-09-15 18:00 | 3º
106 | 1"-A3B-N2-9116 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 42.6606 | 26 | 2026-09-15 18:00 | 3º
107 | 1"-B3B-N2-5101A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.3116 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
108 | 1"-B3B-N2-5101B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.2792 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
109 | 1"-B3B-N2-5304A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 16.4368 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
110 | 1"-B3B-N2-5304B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 16.4368 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
111 | 2"-A1E-CF-4104 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 150 | 21 | 2026-08-17 18:00 | 1º
112 | 2"-A1E-IA-9709 | INSTRUMENT AIR SKID | CWP 5.1 - E-HOUSES AREA | 273.3804 | 51 | 2026-09-22 18:00 | 4º
113 | 2"-A3B-N2-9719 | INSTRUMENT AIR SKID | CWP 5.1 - E-HOUSES AREA | 166.953 | 88 | 2026-09-22 18:00 | 4º
114 | 3"-A1E-BOG-7204A-C-2" | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 350 | 75 | 2026-09-22 18:00 | 4º
115 | 3"-A3B-HM-3103-H-3" | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 4.5 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º
116 | 6"-B3B-NG-0304A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 190.2348 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
117 | 6"-B3B-NG-0304B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 115.6513 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º
118 | 6"-D3B-NG-0407C | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 385.7156 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º
119 | 6"-D3B-NG-3104A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 429.7072 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º
120 | 8"-A3B-HF-0307 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 127.8734 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º
121 | 8"-A3B-HF-3104 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 129.5749 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º
122 | 8"-B3B-NG-0304 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 314.4868 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º
123 | 4''-B3B-LO-5325B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 172.5118 | 25 | 2026-08-31 18:00 | 2º
124 | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 94.5727 | 14 | 2026-08-31 18:00 | 2º
125 | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 167.5072 | 27 | 2026-08-31 18:00 | 2º
126 | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 172.6725 | 25 | 2026-08-31 18:00 | 2º
127 | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 167.5072 | 27 | 2026-08-31 18:00 | 2º
128 | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 100.073 | 13 | 2026-08-31 18:00 | 2º
129 | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 100.073 | 13 | 2026-08-31 18:00 | 2º
130 | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 94.5727 | 14 | 2026-08-31 18:00 | 2º
131 | 6"-D3B-NG-2001 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 249.4256 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º
132 | 1.1/2"-A1E-IA-9003 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º
133 | 1.1/2"-A1E-IA-9002 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º
134 | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 192.2783 | 12 | 2026-08-31 18:00 | 2º
135 | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 931.704 | 34 | 2026-08-31 18:00 | 2º
136 | V-713-TRIM-1 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 6.4566 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º
137 | V-941-TRIM-1 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 0.9 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
138 | 1-1/2"-A3B-HF-9502 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 20 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º
139 | 1.1/2"-A1E-IA-9001 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º
140 | 10''-B3B-LO-5103B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 786.6478 | 17 | 2026-08-31 18:00 | 2º
141 | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 947.2766 | 30 | 2026-08-31 18:00 | 2º
142 | 10''-B3B-LO-5103A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 654.9954 | 16 | 2026-08-31 18:00 | 2º
143 | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 419.6718 | 22 | 2026-08-31 18:00 | 2º
144 | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 605.6469 | 32 | 2026-08-31 18:00 | 2º
145 | 6"-A3B-HF-7301 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 763.5826 | 22 | 2026-09-15 18:00 | 3º
146 | 8"-B3B-NG--0304 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 30.4 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
147 | 8"-B3B-NG--0301 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 30.4 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
148 | 6''-D3B-NG-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 267.4964 | 11 | 2026-09-15 18:00 | 3º
149 | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 24 | 2 | 2026-08-31 18:00 | 2º
150 | 6"-D3B-NG-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 36.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
151 | 6"-A3B-HM-8202-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 514.3963 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
152 | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 24 | 2 | 2026-08-31 18:00 | 2º
153 | 8"-A3B-HF-3005 | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 17.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
154 | 6"-A3B-HM-2205-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 490.9347 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
155 | 2"-A1E-IA-9011 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 51.9592 | 29 | 2026-08-17 18:00 | 1º
156 | 1"-A3B-HF-9505 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 26.5284 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º
157 | 1"-A3B-HF-9504 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 4.0644 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º
158 | 1"-A1E-IA-9005 | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 7.925 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
159 | 1''-A3B-WW-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.1968 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º
160 | 1"-A1E-IA-9007 | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 9.125 | 8 | 2026-08-31 18:00 | 2º
161 | 1''-B3B-MR-521/2A-C | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2 | 1 | 2026-08-31 18:00 | 2º
162 | 1"-A3B-WW-3005M | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.132 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º
163 | 1"-A1E-IA-9006 | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 7.9 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º
164 | 1"-A1E-IA-9008 | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 9.1 | 8 | 2026-08-31 18:00 | 2º
165 | 1''-B3B-MR-5211A-C | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1.4 | 1 | 2026-08-31 18:00 | 2º
166 | 1"-A3B-WW-2003 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 0.9 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
167 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2" | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 61.0191 | 23 | 2026-09-22 18:00 | 4º
168 | 1"-A3B-WW-2003M | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 24.2568 | 7 | 2026-09-15 18:00 | 3º
169 | 1"-D3B-N2-9102 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 2.436 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º
170 | 1"-A3B-HF-9503 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 5.1516 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
171 | 2"-A3B-WW-9501M | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 112.1324 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º
172 | 2"-A3B-HF-9501 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 38.058 | 11 | 2026-09-15 18:00 | 3º
173 | 2"-A3B-WW-9501 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 2.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º
174 | 2"-A1E-IA-9004 | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 19.926 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º
175 | 2"-B1E-LPG-4306A | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 49.4688 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º
176 | 2''-B3B-LO-51/27A-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 8 | 5 | 2026-08-31 18:00 | 2º
177 | 3"-A3B-HM-3103-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 191.8288 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º
178 | 3"-A3B-HM-8201-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 231.8941 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º
|  | CWP | DATA MILPLAN CORRENTE SEMANA 44 | DATA NECESSIDADE INTERNA PARA PROPONENTE
|  | CWP 1.1 - INLET GAS |  |  |  | DATA | LOTE
|  | COMPRESSOR | 2026-09-23 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-08-17 18:00 | 1º
|  | HOT OIL | 2026-09-16 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-08-31 18:00 | 2º
|  | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | 2026-10-02 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-09-15 18:00 | 3º
|  | EAG HEATER / DISCHARGE SEPARATION TANK | 2026-10-27 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-09-22 18:00 | 4º
|  | EAG HEATER / PIPE RACK | 2026-10-13 | 2026-09-15 18:00
CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT
|  | DEACIDIFICATION A | 2026-08-12 | 2026-09-15 18:00
|  | DEACIDIFICATION B | 2026-08-27 | 2026-09-15 18:00
|  | DEHYDRATION C | 2026-09-25 | 2026-09-15 18:00
|  | DEHYDRATION D | 2026-10-13 | 2026-09-15 18:00
|  | MIXED HYDROCARBON TANK | 2026-09-18 | 2026-09-15 18:00
CWP 3.1 - LIQUEFACTION
|  | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | 2026-09-14 | 2026-08-31 18:00
|  | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | 2026-09-18 | 2026-08-31 18:00
|  | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | 2026-09-30 | 2026-08-31 18:00
|  | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | 2026-09-14 | 2026-08-31 18:00
|  | MR ACCUMULATION TANKS SKID | 2026-09-21 | 2026-08-17 18:00
|  | COLD BOX A | 2026-09-15 | 2026-08-17 18:00
|  | WASHING TOWER SKID A | 2026-09-18 | 2026-08-17 18:00
CWP 4.1 - STORAGE TANKS
|  | PIPE RACK | 2026-09-11 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK A | 2026-09-22 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK B | 2026-09-24 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK C | 2026-09-28 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK D | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK E | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG TANK F | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG PUMP SKID A | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG PUMP SKID B | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  | LNG PUMP SKID C | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  | BOG VAPORIZER | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
CWP 5.1 - E-HOUSES AREA
|  | INSTRUMENT AIR SKID | 2026-08-03 | 2026-09-22 18:00
CWP 7.1 LOADING AREA
|  | SKID | 2026-09-01 | 2026-09-22 18:00
Formulas:
DATA DE ENTREGA NO SITE PARA MONTAGEM = VLOOKUP([SKID],C188:E224,3,FALSE)
FABRICAÇÃO ( KG ) = [FABRICAÇÃO ( KG ), row above]

## Crono Furui
CRONOGRAMA 21/08/2026
EDT | Modo da Tarefa | Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Início | Término
1 | Agendada Manualmente | CRONOGRAMA BRASNAVAL | 44% | 52 dias | 2026-08-07 07:00 | 2026-09-22 09:00
1.1 | Agendada Manualmente | MATÉRIA PRIMA | 44% | 5 dias | 2026-08-07 07:00 | 2026-08-11 11:00
1.1.1 | Agendada Automaticamente | Recebimento da matéria prima | 100% | 1 dia | 2026-08-07 07:00 | 2026-08-07 16:00
1.1.2 | Agendada Automaticamente | Conferência do material | 0% | 4 dias | 2026-08-07 07:00 | 2026-08-11 11:00
1.1.3 | Agendada Manualmente | Fabricação dos lote 1-2-3 e 4 | 0% | 45 dias | 2026-08-14 07:00 | 2026-09-22 17:00
1.1.3.1 | Agendada Manualmente | Fabricação lote 1 | 0% | 11 dias | 2026-08-14 07:00 | 2026-08-23 15:00
1.1.4 | Agendada Manualmente | 1"-A1E-CF-4310A | 100% | 2 dias | 2026-08-11 11:00 | 2026-08-13 09:00
2 | Agendada Manualmente | 1"-B1E-MR-4005A | 60% | 1 dia | 2026-08-12 16:00 | 2026-08-13 15:00
2.8 | Agendada Manualmente | 1"-B1E-MR-4006A | 58% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.2 | Agendada Automaticamente | 1"-B1E-MR-4007A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.3 | Agendada Automaticamente | 1"-B1E-MR-4008A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.4 | Agendada Automaticamente | 1"-B1E-MR-4009A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.5 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-LO-5003A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.6 | Agendada Automaticamente | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3" | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.7 | Agendada Automaticamente | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3" | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.8 | Agendada Automaticamente | 1"-D1E-NG-4001A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.9 | Agendada Automaticamente | 1"-D3B-NG-3105A | 100% | 1 dia | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-16 14:00
2.8.10 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-CF-4007A | 100% | 1 dia | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-17 12:00
2.8.11 | Agendada Automaticamente | 2"-B1E-MR-4010A | 100% | 1 dia | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-17 12:00
2.8.12 | Agendada Automaticamente | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3" | 100% | 1 dia | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-17 12:00
2.8.13 | Agendada Automaticamente | 24"-B1E-MR-4012A | 100% | 2 dias | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-18 11:00
2.8.14 | Agendada Automaticamente | 24"-B1E-MR-5003A | 40% | 2 dias | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-18 11:00
2.8.15 | Agendada Automaticamente | 3"-A1E-CF-4102 | 40% | 1 dia | 2026-08-16 14:00 | 2026-08-17 12:00
2.8.16 | Agendada Automaticamente | 4"-A3B-HF-4006A | 40% | 1 dia | 2026-08-17 13:00 | 2026-08-18 11:00
2.8.17 | Agendada Automaticamente | 4"-A3B-HF-5001A | 40% | 2 dias | 2026-08-17 13:00 | 2026-08-19 10:00
2.8.18 | Agendada Automaticamente | 4"-A3B-HF-5007A | 40% | 2 dias | 2026-08-17 13:00 | 2026-08-19 10:00
2.8.19 | Agendada Automaticamente | 6"-A1E-CF-4004A | 40% | 2 dias | 2026-08-19 10:00 | 2026-08-21 08:00
2.8.20 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-4002A | 40% | 2 dias | 2026-08-19 10:00 | 2026-08-21 08:00
2.8.21 | Agendada Automaticamente | 6"-B1E-MR-4001A-C-3" | 40% | 2 dias | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-21 17:00
2.8.22 | Agendada Automaticamente | 6"-B1E-MR-4003A-C-4" | 40% | 2 dias | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-21 17:00
2.8.23 | Agendada Automaticamente | 6"-B3B-MR-4018A | 29% | 2 dias | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-21 17:00
2.8.23.8 | Agendada Automaticamente | 6"-D1E-NG-4301A-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-21 08:00
2.8.23.9 | Agendada Automaticamente | 8"-B3B-MR-4019A | 0% | 1 dia | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00
2.8.24 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-N2-9105A | 0% | 1 dia | 2026-08-22 07:00 | 2026-08-22 16:00
2.8.25 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-CF-4104 | 0% | 1 dia | 2026-08-22 07:00 | 2026-08-22 16:00
2.8.26 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-3104A | 0% | 1 dia | 2026-08-22 07:00 | 2026-08-22 16:00
2.8.27 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-IA-9011 | 0% | 1 dia | 2026-08-22 16:00 | 2026-08-23 15:00
3 | Agendada Manualmente | Fabricação lote 2 | 0% | 10 dias | 2026-08-24 07:00 | 2026-09-01 16:00
3.1 | Agendada Manualmente | 1"-B3B-LO-5002A | 0% | 2 dias | 2026-08-24 07:00 | 2026-08-25 15:00
4 | Agendada Manualmente | 1"-B3B-LO-5004A | 0% | 2 dias | 2026-08-24 07:00 | 2026-08-25 15:00
4.8 | Agendada Manualmente | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2" | 0% | 2 dias | 2026-08-25 07:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.8 | Agendada Automaticamente | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2" | 0% | 1 dia | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.9 | Agendada Automaticamente | 16"-B3B-MR-5001A | 0% | 1 dia | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.10 | Agendada Automaticamente | 16"-B3B-MR-5002A | 0% | 1 dia | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.11 | Agendada Automaticamente | 3"-B3B-MR-5305B | 0% | 1 dia | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.12 | Agendada Automaticamente | 3"-B3B-MR-5505A | 0% | 1 dia | 2026-08-25 16:00 | 2026-08-26 15:00
4.8.13 | Agendada Automaticamente | 4"-B3B-MR-5511A | 0% | 1 dia | 2026-08-26 15:00 | 2026-08-27 14:00
4.8.14 | Agendada Automaticamente | 4"-B3B-MR-5511B | 0% | 1 dia | 2026-08-26 15:00 | 2026-08-27 14:00
4.8.15 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-5503A | 0% | 1 dia | 2026-08-26 15:00 | 2026-08-27 14:00
4.8.16 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-5503B | 0% | 1 dia | 2026-08-26 15:00 | 2026-08-27 14:00
4.8.17 | Agendada Automaticamente | 6"-B3B-MR-5503A | 0% | 1 dia | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 12:00
4.8.18 | Agendada Automaticamente | 6"-B3B-MR-5503B | 0% | 1 dia | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 12:00
4.8.19 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-HF-5105A | 0% | 1 dia | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 12:00
4.8.20 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-HF-5105B | 0% | 1 dia | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 12:00
4.8.21 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-N2-5101A | 0% | 1 dia | 2026-08-27 14:00 | 2026-08-28 12:00
4.8.22 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-N2-5101B | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.23 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-N2-5304A | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.24 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-N2-5304B | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.25 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5325B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.26 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.27 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.28 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.29 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.30 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.31 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.32 | Agendada Automaticamente | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-29 11:00
4.8.33 | Agendada Automaticamente | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-29 11:00 | 2026-08-30 10:00
4.8.34 | Agendada Automaticamente | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-29 11:00 | 2026-08-30 10:00
4.8.35 | Agendada Automaticamente | 10''-B3B-LO-5103B-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-29 11:00 | 2026-08-30 10:00
4.8.36 | Agendada Automaticamente | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-29 11:00 | 2026-08-30 10:00
4.8.37 | Agendada Automaticamente | 10''-B3B-LO-5103A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-29 11:00 | 2026-08-30 10:00
4.8.38 | Agendada Automaticamente | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-30 10:00 | 2026-08-31 09:00
4.8.39 | Agendada Automaticamente | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-30 10:00 | 2026-08-31 09:00
4.8.40 | Agendada Automaticamente | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-30 10:00 | 2026-08-31 09:00
4.8.41 | Agendada Automaticamente | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 0% | 1 dia | 2026-08-30 10:00 | 2026-08-31 09:00
4.8.42 | Agendada Automaticamente | 1"-A1E-IA-9005 | 0% | 1 dia | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-01 08:00
4.8.43 | Agendada Automaticamente | 1"-A1E-IA-9007 | 0% | 1 dia | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-01 08:00
4.8.44 | Agendada Automaticamente | 1''-B3B-MR-521/2A-C | 0% | 1 dia | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-01 08:00
4.8.45 | Agendada Automaticamente | 1"-A1E-IA-9006 | 0% | 1 dia | 2026-08-31 09:00 | 2026-09-01 08:00
4.8.46 | Agendada Automaticamente | 1"-A1E-IA-9008 | 0% | 2 dias | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-02 16:00
4.8.47 | Agendada Automaticamente | 1''-B3B-MR-5211A-C | 0% | 1 dia | 2026-09-02 07:00 | 2026-09-02 16:00
4.8.48 | Agendada Automaticamente | 2''-B3B-LO-51/27A-PP-2'' | 0% | 1 dia | 2026-09-02 07:00 | 2026-09-02 16:00
4.8.49 | Agendada Manualmente | Fabricação lote 3 | 0% | 14 dias | 2026-09-02 07:00 | 2026-09-14 11:00
4.8.49.1 | Agendada Manualmente | 1"-A3B-CWR-0612 | 0% | 1 dia | 2026-09-02 07:00 | 2026-09-02 16:00
4.8.49.1.8 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-LPG-LIT-7301A | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.9 | Agendada Automaticamente | 1"-B3B-LPG-LIT-7301B | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.10 | Agendada Automaticamente | 1.1/2"-A3B-CWR-0609 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.11 | Agendada Automaticamente | 1.1/2"-A3B-CWS-0601 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.12 | Agendada Automaticamente | 1/2"-A3B-CWS-0607 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.13 | Agendada Automaticamente | 1/2"-A3B-CWS-0608 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.14 | Agendada Automaticamente | 10"-A3B-HF-9301 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 07:00 | 2026-09-03 16:00
4.8.49.1.15 | Agendada Automaticamente | 10"-A3B-HF-9401 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 16:00 | 2026-09-04 15:00
4.8.49.1.16 | Agendada Automaticamente | 2"-A3B-WW-9401 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 16:00 | 2026-09-04 15:00
4.8.49.1.17 | Agendada Automaticamente | 2"-A3B-WW-9402 | 0% | 1 dia | 2026-09-03 16:00 | 2026-09-04 15:00
4.8.49.1.18 | Agendada Automaticamente | 2"-A3B-WW-LIT9401A | 0% | 1 dia | 2026-09-03 16:00 | 2026-09-04 15:00
4.8.49.1.19 | Agendada Automaticamente | 2"-A3B-WW-LIT9401B | 0% | 1 dia | 2026-09-04 15:00 | 2026-09-05 14:00
4.8.49.1.20 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-LPG-1001 | 0% | 1 dia | 2026-09-04 15:00 | 2026-09-05 14:00
4.8.49.1.21 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-LPG-7302 | 0% | 1 dia | 2026-09-04 15:00 | 2026-09-05 14:00
4.8.49.1.22 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-LPG-LIT-7301A | 0% | 1 dia | 2026-09-04 15:00 | 2026-09-05 14:00
4.8.49.1.23 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-LPG-LIT-7301B | 0% | 1 dia | 2026-09-04 15:00 | 2026-09-05 14:00
4.8.49.1.24 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-NG-0305 | 0% | 1 dia | 2026-09-05 14:00 | 2026-09-06 12:00
4.8.49.1.25 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-NG-7301 | 0% | 1 dia | 2026-09-05 14:00 | 2026-09-06 12:00
4.8.49.1.26 | Agendada Automaticamente | 2"-B3B-WW-7302 | 0% | 1 dia | 2026-09-05 14:00 | 2026-09-06 12:00
4.8.49.1.27 | Agendada Automaticamente | 3"-A3B-FG-8105 | 0% | 1 dia | 2026-09-06 13:00 | 2026-09-07 11:00
4.8.49.1.28 | Agendada Automaticamente | 3"-A3B-HM-8201-H-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-06 13:00 | 2026-09-07 11:00
4.8.49.1.29 | Agendada Automaticamente | 3"-A3B-NG-7401 | 0% | 1 dia | 2026-09-06 13:00 | 2026-09-07 11:00
4.8.49.1.30 | Agendada Automaticamente | 3/4"-A3B-CWS-0603 | 0% | 1 dia | 2026-09-07 11:00 | 2026-09-08 10:00
4.8.49.1.31 | Agendada Automaticamente | 3/4"-A3B-CWS-0604 | 0% | 1 dia | 2026-09-07 11:00 | 2026-09-08 10:00
4.8.49.1.32 | Agendada Automaticamente | 3/4"-A3B-CWS-0605 | 0% | 1 dia | 2026-09-07 11:00 | 2026-09-08 10:00
4.8.49.1.33 | Agendada Automaticamente | 4"-A3B-BOG-7204 | 0% | 1 dia | 2026-09-07 11:00 | 2026-09-08 10:00
4.8.49.1.34 | Agendada Automaticamente | 4"-A3B-HF-7401 | 0% | 1 dia | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-09 09:00
4.8.49.1.35 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-0404A | 0% | 1 dia | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-09 09:00
4.8.49.1.36 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-0404B | 0% | 1 dia | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-09 09:00
4.8.49.1.37 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-0407A | 0% | 1 dia | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-09 09:00
4.8.49.1.38 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-0407B | 0% | 1 dia | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-09 09:00
4.8.49.1.39 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-CF-9202 | 0% | 2 dias | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-10 08:00
4.8.49.1.40 | Agendada Automaticamente | 8"-B3B-NG-0301 | 0% | 2 dias | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 16:00
4.8.49.1.41 | Agendada Automaticamente | V-941-TRIM-2 | 0% | 2 dias | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 16:00
4.8.49.1.42 | Agendada Automaticamente | V-941-TRIM-3 | 0% | 1 dia | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00
4.8.49.1.43 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-CWR-0611 | 0% | 1 dia | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00
4.8.49.1.44 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-N2-9109 | 0% | 1 dia | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00
4.8.49.1.45 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-N2-9114 | 0% | 1 dia | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00
4.8.49.1.46 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-N2-9116 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.47 | Agendada Automaticamente | 3"-A3B-HM-3103-H-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-11 16:00
4.8.49.1.48 | Agendada Automaticamente | 6"-B3B-NG-0304A | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.49 | Agendada Automaticamente | 6"-B3B-NG-0304B | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.50 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-0407C | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.51 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-HF-0307 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.52 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-HF-3104 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.53 | Agendada Automaticamente | 8"-B3B-NG-0304 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.54 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-2001 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.55 | Agendada Automaticamente | 1.1/2"-A1E-IA-9003 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.56 | Agendada Automaticamente | 1.1/2"-A1E-IA-9002 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.57 | Agendada Automaticamente | V-713-TRIM-1 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.58 | Agendada Automaticamente | V-941-TRIM-1 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.59 | Agendada Automaticamente | 1-1/2"-A3B-HF-9502 | 0% | 2 dias | 2026-09-11 07:00 | 2026-09-12 15:00
4.8.49.1.60 | Agendada Automaticamente | 1.1/2"-A1E-IA-9001 | 0% | 1 dia | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-13 14:00
4.8.49.1.61 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HF-7301 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.62 | Agendada Automaticamente | 8"-B3B-NG--0304 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.63 | Agendada Automaticamente | 8"-B3B-NG--0301 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.64 | Agendada Automaticamente | 6''-D3B-NG-1003 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.65 | Agendada Automaticamente | 6"-D3B-NG-1003 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.66 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HM-8202-H-3'' | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.67 | Agendada Automaticamente | 8"-A3B-HF-3005 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.68 | Agendada Automaticamente | 6"-A3B-HM-2205-H-3'' | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.69 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-HF-9505 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.70 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-HF-9504 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.71 | Agendada Automaticamente | 1''-A3B-WW-1003 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.72 | Agendada Automaticamente | 1"-A3B-WW-3005M | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.73 | Agendada Manualmente | 1"-A3B-WW-2003 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.74 | Agendada Manualmente | 1"-A3B-WW-2003M | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.75 | Agendada Manualmente | 1"-D3B-N2-9102 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.76 | Agendada Manualmente | 1"-A3B-HF-9503 | 0% | 2 dias | 2026-09-12 15:00 | 2026-09-14 12:00
4.8.49.1.77 | Agendada Manualmente | 2"-A3B-WW-9501M | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.78 | Agendada Manualmente | 2"-A3B-HF-9501 | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.79 | Agendada Manualmente | 2"-A3B-WW-9501 | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.80 | Agendada Manualmente | 2"-A1E-IA-9004 | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.81 | Agendada Manualmente | 2"-B1E-LPG-4306A | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.82 | Agendada Manualmente | 3"-A3B-HM-3103-H-3'' | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.49.1.83 | Agendada Manualmente | 3"-A3B-HM-8201-H-3'' | 0% | 2 dias | 2026-08-15 15:00 | 2026-08-17 12:00
4.8.50 | Agendada Manualmente | Fabricação lote 4 | 0% | 7 dias | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-21 09:00
4.8.50.1 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2" | 0% | 2 dias | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-16 15:00
4.8.50.2 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-15 16:00 | 2026-09-16 15:00
4.8.50.3 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-15 16:00 | 2026-09-16 15:00
4.8.50.4 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-15 16:00 | 2026-09-16 15:00
4.8.50.5 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-16 15:00 | 2026-09-17 14:00
4.8.50.6 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-16 15:00 | 2026-09-17 14:00
4.8.50.7 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-16 15:00 | 2026-09-17 14:00
4.8.50.8 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-16 15:00 | 2026-09-17 14:00
4.8.50.9 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-17 14:00 | 2026-09-18 12:00
4.8.50.10 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-17 14:00 | 2026-09-18 12:00
4.8.50.11 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-17 14:00 | 2026-09-18 12:00
4.8.50.12 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3" | 0% | 1 dia | 2026-09-17 14:00 | 2026-09-18 12:00
4.8.50.13 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-BOG-7205B | 0% | 1 dia | 2026-09-17 14:00 | 2026-09-18 12:00
4.8.50.14 | Agendada Automaticamente | 2"-A1E-CF-7201 | 0% | 1 dia | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-19 11:00
4.8.50.15 | Agendada Automaticamente | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3" | 0% | 2 dias | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-20 10:00
4.8.50.16 | Agendada Automaticamente | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3" | 0% | 2 dias | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-20 10:00
4.8.50.17 | Agendada Automaticamente | 3"-A1E-CF-7108A | 0% | 2 dias | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-20 10:00
4.8.50.18 | Agendada Automaticamente | 3"-A1E-CF-7108B | 0% | 2 dias | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-20 10:00
4.8.50.19 | Agendada Automaticamente | 8"-A1E-CF-9201 | 0% | 1 dia | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-21 09:00
4.8.50.20 | Agendada Manualmente | 1"-A1E-IA-9010A | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.21 | Agendada Manualmente | 1"-A1E-IA-9010B | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.22 | Agendada Manualmente | 1"-A3B-N2-9106A | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.23 | Agendada Manualmente | 2"-A1E-IA-9709 | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.24 | Agendada Manualmente | 2"-A3B-N2-9719 | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.25 | Agendada Manualmente | 3"-A1E-BOG-7204A-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00
4.8.50.26 | Agendada Manualmente | 3"-A1E-BOG-7009-C-2" | 0% | 1 dia | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00

## Analise Cronograma TUB
[10 empty] | CRONOGRAMA 21/08/2026 |  |  |  |  | CALCULO DO AVANÇO PREVISTO
[10 empty] | DATA MAXIMA POR LOTE PREVISTO LB |  |  |  | PERCENTUAL DE AVANÇO REAL PONDERADO PELO PESO ACUM. |  | 14 | 4 | 28.57%
[10 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-08-31
[10 empty] | 2026-08-17 18:00 | 2026-08-31 18:00 | 2026-09-15 18:00 | 2026-09-22 18:00 | 36.85% | 6996.4534 | 2839.1086 | 9936.88
[10 empty] | DATA MAXIMA POR LOTE NO CRONOGRAMA |  |  |  | PERCENTUAL DE AVANÇO REAL PONDERADO PELO PESO ACUM. |  |  | 26690.8486
[10 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º |  |  |  | 9835.5619 | 36.85%
[10 empty] | 2026-08-23 15:00 | 2026-09-02 16:00 | 2026-09-14 12:00 | 2026-09-21 09:00
ITEM | TAG PADRONIZADA | LINHA | SKID | CWA | FABRICAÇÃO ( KG ) | FABRICAÇÃO ( Juntas ) | DATA DE ENTREGA NO SITE PARA MONTAGEM | LOTE | DATA REAL RECEBIMENTO SITE | TESTE ESCOPO | STATUS DE FABRICAÇÃO | DATA DE TÉRMINO CRONOGRAMA | TESTE SE A DATA ATENDE A NECESSIDADE | 12.68% | VERIFICAÇÃO DA INFO
1 | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 18.05 | 16 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-13 09:00 | ATENDE | 18.05
2 | 1"-A3B-CWR-0612 | 1"-A3B-CWR-0612 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 19.2204 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-02 16:00 | ATENDE | 0
3 | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 60% | 2026-08-13 15:00 | ATENDE | 1.575
4 | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 58% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 1.5225
5 | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 2.625
6 | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 2.625
7 | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2.625 | 4 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 2.625
8 | 1"-B3B-LO-5002A | 1"-B3B-LO-5002A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 14.7698 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-25 15:00 | ATENDE | 0
9 | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 36.1224 | 31 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 36.1224
10 | 1"-B3B-LO-5004A | 1"-B3B-LO-5004A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 35.0486 | 12 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-25 15:00 | ATENDE | 0
11 | 1"-B3B-LPG-LIT7301A | 1"-B3B-LPG-LIT-7301A | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.124 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
12 | 1"-B3B-LPG-LIT7301B | 1"-B3B-LPG-LIT-7301B | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.124 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
13 | 1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.1972 | 8 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 17.1972
14 | 1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3" | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 28.1448 | 10 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 28.1448
15 | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 43.1928 | 22 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 43.1928
16 | 1"-D3B-NG-3105A | 1"-D3B-NG-3105A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 22.364 | 24 | 2026-08-17 18:00 | 1º | xx | OK | 100% | 2026-08-16 14:00 | ATENDE | 22.364 | INFO INCOERENTE
17 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609 | 1.1/2"-A3B-CWR-0609 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
18 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601 | 1.1/2"-A3B-CWS-0601 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
19 | 1/2"-A3B-CWS-0607 | 1/2"-A3B-CWS-0607 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
20 | 1/2"-A3B-CWS-0608 | 1/2"-A3B-CWS-0608 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
21 | 10"-A3B-HF-9301 | 10"-A3B-HF-9301 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 565.3976 | 53 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-03 16:00 | ATENDE | 0
22 | 10"-A3B-HF-9401 | 10"-A3B-HF-9401 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 168.9113 | 23 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-04 15:00 | ATENDE | 0
23 | 10"-B3B-MR-5203A | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2" | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1104.1905 | 9 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
24 | 10"-B3B-MR-5203B | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2" | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1161.466 | 9 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
25 | 16"-B3B-MR-5001A | 16"-B3B-MR-5001A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 332.9846 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
26 | 16"-B3B-MR-5002A | 16"-B3B-MR-5002A | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 332.9846 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
27 | 2"-A1E-BOG-7001A | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2" | LNG TANK A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6122 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-16 15:00 | ATENDE | 0
28 | 2"-A1E-BOG-7002A | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2" | LNG TANK B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.5725 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-16 15:00 | ATENDE | 0
29 | 2"-A1E-BOG-7003B | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2" | LNG TANK C | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.7313 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-16 15:00 | ATENDE | 0
30 | 2"-A1E-BOG-7004B | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2" | LNG TANK D | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6122 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-16 15:00 | ATENDE | 0
31 | 2"-A1E-BOG-7005C | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2" | LNG TANK E | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.6519 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-17 14:00 | ATENDE | 0
32 | 2"-A1E-BOG-7006A | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3" | LNG TANK A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-17 14:00 | ATENDE | 0
33 | 2"-A1E-BOG-7006C | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2" | LNG TANK F | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 16.7313 | 11 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-17 14:00 | ATENDE | 0
34 | 2"-A1E-BOG-7007A | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3" | LNG TANK B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-17 14:00 | ATENDE | 0
35 | 2"-A1E-BOG-7008B | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3" | LNG TANK C | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.6775 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-18 12:00 | ATENDE | 0
36 | 2"-A1E-BOG-7009B | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3" | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7172 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-18 12:00 | ATENDE | 0
37 | 2"-A1E-BOG-7010C | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3" | LNG TANK E | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7569 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-18 12:00 | ATENDE | 0
38 | 2"-A1E-BOG-7011C | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3" | LNG TANK F | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 20.7966 | 9 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-18 12:00 | ATENDE | 0
39 | 2"-A1E-BOG-7205B | 2"-A1E-BOG-7205B | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 34.4477 | 18 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-18 12:00 | ATENDE | 0
40 | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 32.8421 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 32.8421
41 | 2"-A1E-CF-7201 | 2"-A1E-CF-7201 | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 25.4392 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-19 11:00 | ATENDE | 0
42 | 2"-A3B-WW-9401 | 2"-A3B-WW-9401 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 25.8762 | 17 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-04 15:00 | ATENDE | 0
43 | 2"-A3B-WW-9402 | 2"-A3B-WW-9402 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 16.203 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-04 15:00 | ATENDE | 0
44 | 2"-A3B-WW-LIT9401A | 2"-A3B-WW-LIT9401A | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 6.1616 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-04 15:00 | ATENDE | 0
45 | 2"-A3B-WW-LIT9401B | 2"-A3B-WW-LIT9401B | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 6.1616 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-05 14:00 | ATENDE | 0
46 | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 31.2074 | 19 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 31.2074 | INFO INCOERENTE
47 | 2"-B3B-LPG-1001 | 2"-B3B-LPG-1001 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 127.9872 | 18 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-05 14:00 | ATENDE | 0
48 | 2"-B3B-LPG-7302 | 2"-B3B-LPG-7302 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 156.5424 | 27 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-05 14:00 | ATENDE | 0
49 | 2"-B3B-LPG-LIT7301A | 2"-B3B-LPG-LIT-7301A | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 9.016 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-05 14:00 | ATENDE | 0
50 | 2"-B3B-LPG-LIT7301B | 2"-B3B-LPG-LIT-7301B | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 9.016 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-05 14:00 | ATENDE | 0
51 | 2"-B3B-NG-0305 | 2"-B3B-NG-0305 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18.0264 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-06 12:00 | ATENDE | 0
52 | 2"-B3B-NG-7301 | 2"-B3B-NG-7301 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 168.8416 | 25 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-06 12:00 | ATENDE | 0
53 | 2"-B3B-WW-7302 | 2"-B3B-WW-7302 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 0.35 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-06 12:00 | ATENDE | 0
54 | 2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 38.7344 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-20 | OK | 100% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 38.7344
55 | 24"-B1E-MR-4012A | 24"-B1E-MR-4012A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1720.9357 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 100% | 2026-08-18 11:00 | 1 | 1720.9357 | INFO INCOERENTE
56 | 24"-B1E-MR-5003A | 24"-B1E-MR-5003A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2252.0689 | 15 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-18 11:00 | 1 | 900.8276
57 | 3"-A1E-BOG-7101A | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3" | LNG PUMP SKID A | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 24.7475 | 6 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-20 10:00 | ATENDE | 0
58 | 3"-A1E-BOG-7101B | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3" | LNG PUMP SKID B | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 28.093 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-20 10:00 | ATENDE | 0
59 | 3"-A1E-CF-4102 | 3"-A1E-CF-4102 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 13.8675 | 18 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 5.547
60 | 3"-A1E-CF-7108A | 3"-A1E-CF-7108A | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 37.5465 | 13 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-20 10:00 | ATENDE | 0
61 | 3"-A1E-CF-7108B | 3"-A1E-CF-7108B | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 37.601 | 13 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-20 10:00 | ATENDE | 0
62 | 3"-A3B-FG-8105 | 3"-A3B-FG-8105 | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 212.0493 | 17 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-07 11:00 | ATENDE | 0
63 | 3"-A3B-HM-8201 | 3"-A3B-HM-8201-H-3" | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 4.5 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-07 11:00 | ATENDE | 0
64 | 3"-A3B-NG-7401 | 3"-A3B-NG-7401 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 71.8143 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-07 11:00 | ATENDE | 0
65 | 3"-B3B-MR-5305B | 3"-B3B-MR-5305B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 204.3489 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
66 | 3"-B3B-MR-5505A | 3"-B3B-MR-5505A | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 199.8345 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-26 15:00 | ATENDE | 0
67 | 3/4"-A3B-CWS-0603 | 3/4"-A3B-CWS-0603 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-08 10:00 | ATENDE | 0
68 | 3/4"-A3B-CWS-0604 | 3/4"-A3B-CWS-0604 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 8 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-08 10:00 | ATENDE | 0
69 | 3/4"-A3B-CWS-0605 | 3/4"-A3B-CWS-0605 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 20 | 18 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-08 10:00 | ATENDE | 0
70 | 4"-A3B-BOG-7204 | 4"-A3B-BOG-7204 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 277.0669 | 23 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-08 10:00 | ATENDE | 0
71 | 4"-A3B-HF-4006A | 4"-A3B-HF-4006A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 53.272 | 14 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-18 11:00 | 1 | 21.3088
72 | 4"-A3B-HF-5001A | 4"-A3B-HF-5001A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 37.658 | 15 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-19 10:00 | 2 | 15.0632
73 | 4"-A3B-HF-5007A | 4"-A3B-HF-5007A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 43.9273 | 19 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-19 10:00 | 2 | 17.5709
74 | 4"-A3B-HF-7401 | 4"-A3B-HF-7401 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 49.3987 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-09 09:00 | ATENDE | 0
75 | 4"-B3B-MR-5511A | 4"-B3B-MR-5511A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 55.2282 | 7 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-27 14:00 | ATENDE | 0
76 | 4"-B3B-MR-5511B | 4"-B3B-MR-5511B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 54.103 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-27 14:00 | ATENDE | 0
77 | 6"-A1E-CF-4004A | 6"-A1E-CF-4004A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 102.956 | 12 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-21 08:00 | 4 | 41.1824
78 | 6"-A3B-HF-0404A | 6"-A3B-HF-0404A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 147.8535 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-09 09:00 | ATENDE | 0
79 | 6"-A3B-HF-0404B | 6"-A3B-HF-0404B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 152.1935 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-09 09:00 | ATENDE | 0
80 | 6"-A3B-HF-4002A | 6"-A3B-HF-4002A | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 107.5729 | 13 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-21 08:00 | 4 | 43.0292
81 | 6"-A3B-HF-5503A | 6"-A3B-HF-5503A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 74.7834 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-27 14:00 | ATENDE | 0
82 | 6"-A3B-HF-5503B | 6"-A3B-HF-5503B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 77.0448 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-27 14:00 | ATENDE | 0
83 | 6"-B1E-MR-4001A | 6"-B1E-MR-4001A-C-3" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 281.012 | 25 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-21 17:00 | 4 | 112.4048
84 | 6"-B1E-MR-4003A | 6"-B1E-MR-4003A-C-4" | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 284.39 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 40% | 2026-08-21 17:00 | 4 | 113.756
85 | 6"-B3B-MR-4018A | 6"-B3B-MR-4018A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 395.3772 | 76 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 29% | 2026-08-21 17:00 | 4 | 114.6594
86 | 6"-B3B-MR-5503A | 6"-B3B-MR-5503A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 145.8359 | 7 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-28 12:00 | ATENDE | 0
87 | 6"-B3B-MR-5503B | 6"-B3B-MR-5503B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 146.6839 | 10 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-28 12:00 | ATENDE | 0
88 | 6"-D1E-NG-4301A | 6"-D1E-NG-4301A-C-3" | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 229.8352 | 10 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-21 08:00 | 4 | 0
89 | 6"-D3B-NG-0407A | 6"-D3B-NG-0407A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 106.924 | 7 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-09 09:00 | ATENDE | 0
90 | 6"-D3B-NG-0407B | 6"-D3B-NG-0407B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 63.9384 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-09 09:00 | ATENDE | 0
91 | 8"-A1E-CF-9201 | 8"-A1E-CF-9201 | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 624.9625 | 55 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-21 09:00 | ATENDE | 0
92 | 8"-A3B-CF-9202 | 8"-A3B-CF-9202 | EAG HEATER / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 228.3251 | 15 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-10 08:00 | ATENDE | 0
93 | 8"-A3B-HF-5105A | 8"-A3B-HF-5105A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 114.6866 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-02 | OK | 0% | 2026-08-28 12:00 | ATENDE | 0
94 | 8"-A3B-HF-5105B | 8"-A3B-HF-5105B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 114.2613 | 4 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-28 12:00 | ATENDE | 0
95 | 8"-B3B-MR-4019A | 8"-B3B-MR-4019A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 529.0694 | 74 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-21 17:00 | 4 | 0
96 | 8"-B3B-NG-0301 | 8"-B3B-NG-0301 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 425.2909 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-11 16:00 | ATENDE | 0
97 | V-941-TRIM-2 | V-941-TRIM-2 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 2.2212 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-11 16:00 | ATENDE | 0
98 | V-941-TRIM-3 | V-941-TRIM-3 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 2.2212 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-10 17:00 | ATENDE | 0
99 | 1"-A1E-IA-9010A | 1"-A1E-IA-9010A | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 13.65 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
100 | 1"-A1E-IA-9010B | 1"-A1E-IA-9010B | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 20.85 | 18 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
101 | 1"-A3B-CWR-0611 | 1"-A3B-CWR-0611 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 21.528 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-10 17:00 | ATENDE | 0
102 | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | COLD BOX A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 31.8648 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-22 16:00 | 5 | 0
103 | 1"-A3B-N2-9106A | 1"-A3B-N2-9106A | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 18.2268 | 8 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
104 | 1"-A3B-N2-9109 | 1"-A3B-N2-9109 | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 72.3924 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-10 17:00 | ATENDE | 0
105 | 1"-A3B-N2-9114 | 1"-A3B-N2-9114 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 77.9432 | 22 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-10 17:00 | ATENDE | 0
106 | 1"-A3B-N2-9116 | 1"-A3B-N2-9116 | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 42.6606 | 26 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
107 | 1"-B3B-N2-5101A | 1"-B3B-N2-5101A | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.3116 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-28 12:00 | ATENDE | 0
108 | 1"-B3B-N2-5101B | 1"-B3B-N2-5101B | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 17.2792 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
109 | 1"-B3B-N2-5304A | 1"-B3B-N2-5304A | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 16.4368 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
110 | 1"-B3B-N2-5304B | 1"-B3B-N2-5304B | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 16.4368 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
111 | 2"-A1E-CF-4104 | 2"-A1E-CF-4104 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 150 | 21 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-22 16:00 | 5 | 0
112 | 2"-A1E-IA-9709 | 2"-A1E-IA-9709 | INSTRUMENT AIR SKID | CWP 5.1 - E-HOUSES AREA | 273.3804 | 51 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
113 | 2"-A3B-N2-9719 | 2"-A3B-N2-9719 | INSTRUMENT AIR SKID | CWP 5.1 - E-HOUSES AREA | 166.953 | 88 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
114 | 3"-A1E-BOG-7204A | 3"-A1E-BOG-7204A-C-2" | SKID | CWP 7.1 LOADING AREA | 350 | 75 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
115 | 3"-A3B-HM-3103 | 3"-A3B-HM-3103-H-3" | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 4.5 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-11 16:00 | ATENDE | 0
116 | 6"-B3B-NG-0304A | 6"-B3B-NG-0304A | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 190.2348 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
117 | 6"-B3B-NG-0304B | 6"-B3B-NG-0304B | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 115.6513 | 6 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
118 | 6"-D3B-NG-0407C | 6"-D3B-NG-0407C | COMPRESSOR | CWP 1.1 - INLET GAS | 385.7156 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
119 | 6"-D3B-NG-3104A | 6"-D3B-NG-3104A | WASHING TOWER SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 429.7072 | 20 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-22 16:00 | 5 | 0
120 | 8"-A3B-HF-0307 | 8"-A3B-HF-0307 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 127.8734 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
121 | 8"-A3B-HF-3104 | 8"-A3B-HF-3104 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 129.5749 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
122 | 8"-B3B-NG-0304 | 8"-B3B-NG-0304 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 314.4868 | 10 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
123 | 4"-B3B-LO-5325B | 4''-B3B-LO-5325B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 172.5118 | 25 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
124 | 4"-B3B-LO-5113B | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 94.5727 | 14 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
125 | 4"-B3B-LO-5309B | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 167.5072 | 27 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
126 | 4"-B3B-LO-5325A | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 172.6725 | 25 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
127 | 4"-B3B-LO-5309A | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 167.5072 | 27 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
128 | 4"-B3B-LO-5119B | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 100.073 | 13 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
129 | 4"-B3B-LO-5119A | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 100.073 | 13 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
130 | 4"-B3B-LO-5113A | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 94.5727 | 14 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-29 11:00 | ATENDE | 0
131 | 6"-D3B-NG-2001 | 6"-D3B-NG-2001 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 249.4256 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
132 | 1.1/2"-A1E-IA-9003 | 1.1/2"-A1E-IA-9003 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 16 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
133 | 1.1/2"-A1E-IA-9002 | 1.1/2"-A1E-IA-9002 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
134 | 6"-B3B-MR-5407B | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 192.2783 | 12 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-30 10:00 | ATENDE | 0
135 | 6"-B3B-MR-5405B | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 931.704 | 34 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-30 10:00 | ATENDE | 0
136 | V-713-TRIM-1 | V-713-TRIM-1 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 6.4566 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
137 | V-941-TRIM-1 | V-941-TRIM-1 | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | CWP 1.1 - INLET GAS | 0.9 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
138 | 1.1/2"-A3B-HF-9502 | 1-1/2"-A3B-HF-9502 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 20 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-12 15:00 | ATENDE | 0
139 | 1.1/2"-A1E-IA-9001 | 1.1/2"-A1E-IA-9001 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 18 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-13 14:00 | ATENDE | 0
140 | 10"-B3B-LO-5103B | 10''-B3B-LO-5103B-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 786.6478 | 17 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-30 10:00 | ATENDE | 0
141 | 10"-B3B-MR-5201B | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 947.2766 | 30 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-30 10:00 | ATENDE | 0
142 | 10"-B3B-LO-5103A | 10''-B3B-LO-5103A-PP-2'' | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 654.9954 | 16 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-30 10:00 | ATENDE | 0
143 | 6"-B3B-MR-5407A | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 419.6718 | 22 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-31 09:00 | ATENDE | 0
144 | 6"-B3B-MR-5405A | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 605.6469 | 32 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-31 09:00 | ATENDE | 0
145 | 6"-A3B-HF-7301 | 6"-A3B-HF-7301 | MIXED HYDROCARBON TANK | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 763.5826 | 22 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
146 | 8"-B3B-NG-0304 | 8"-B3B-NG--0304 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 30.4 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
147 | 8"-B3B-NG-0301 | 8"-B3B-NG--0301 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 30.4 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
148 | 6"-D3B-NG-1003 | 6''-D3B-NG-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 267.4964 | 11 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
149 | 10"-B3B-LO-5103A | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 24 | 2 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-08-31 09:00 | ATENDE | 0
150 | 6"-D3B-NG-1003 | 6"-D3B-NG-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 36.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
151 | 6"-A3B-HM-8202 | 6"-A3B-HM-8202-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 514.3963 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
152 | 10"-B3B-LO-5103B | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 24 | 2 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-08-31 09:00 | ATENDE | 0
153 | 8"-A3B-HF-3005 | 8"-A3B-HF-3005 | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 17.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
154 | 6"-A3B-HM-2205 | 6"-A3B-HM-2205-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 490.9347 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
155 | 2"-A1E-IA-9011 | 2"-A1E-IA-9011 | MR ACCUMULATION TANKS SKID | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 51.9592 | 29 | 2026-08-17 18:00 | 1º | 2026-08-28 | OK | 0% | 2026-08-23 15:00 | 6 | 0
156 | 1"-A3B-HF-9505 | 1"-A3B-HF-9505 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 26.5284 | 21 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
157 | 1"-A3B-HF-9504 | 1"-A3B-HF-9504 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 4.0644 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
158 | 1"-A1E-IA-9005 | 1"-A1E-IA-9005 | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 7.925 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-09-01 08:00 | 1 | 0
159 | 1"-A3B-WW-1003 | 1''-A3B-WW-1003 | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.1968 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
160 | 1"-A1E-IA-9007 | 1"-A1E-IA-9007 | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 9.125 | 8 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-09-01 08:00 | 1 | 0
161 | 1"-B3B-MR-5212A | 1''-B3B-MR-521/2A-C | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 2 | 1 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-09-01 08:00 | 1 | 0
162 | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 3.132 | 4 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
163 | 1"-A1E-IA-9006 | 1"-A1E-IA-9006 | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 7.9 | 6 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-09-01 08:00 | 1 | 0
164 | 1"-A1E-IA-9008 | 1"-A1E-IA-9008 | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 9.1 | 8 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-09-02 16:00 | 2 | 0
165 | 1"-B3B-MR-5211A | 1''-B3B-MR-5211A-C | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 1.4 | 1 | 2026-08-31 18:00 | 2º |  | OK | 0% | 2026-09-02 16:00 | 2 | 0
166 | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 0.9 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
167 | 3"-A1E-BOG-7009 | 3"-A1E-BOG-7009-C-2" | PIPE RACK | CWP 4.1 - STORAGE TANKS | 61.0191 | 23 | 2026-09-22 18:00 | 4º |  | OK | 0% | 2026-09-15 16:00 | ATENDE | 0
168 | 1"-A3B-WW-2003M | 1"-A3B-WW-2003M | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 24.2568 | 7 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
169 | 1"-D3B-N2-9102 | 1"-D3B-N2-9102 | DEACIDIFICATION A | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 2.436 | 2 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
170 | 1"-A3B-HF-9503 | 1"-A3B-HF-9503 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 5.1516 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-09-14 12:00 | ATENDE | 0
171 | 2"-A3B-WW-9501M | 2"-A3B-WW-9501M | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 112.1324 | 14 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
172 | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 38.058 | 11 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
173 | 2"-A3B-WW-9501 | 2"-A3B-WW-9501 | DEHYDRATION C | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 2.7 | 1 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
174 | 2"-A1E-IA-9004 | 2"-A1E-IA-9004 | DEHYDRATION D | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 19.926 | 8 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
175 | 2"-B1E-LPG-4306A | 2"-B1E-LPG-4306A | DEACIDIFICATION B | CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT | 49.4688 | 5 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
176 | 2"-B3B-LO-5127A | 2''-B3B-LO-51/27A-PP-2'' | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | CWP 3.1 - LIQUEFACTION | 8 | 5 | 2026-08-31 18:00 | 2º | 2026-09-03 | OK | 0% | 2026-09-02 16:00 | 2 | 0
177 | 3"-A3B-HM-3103 | 3"-A3B-HM-3103-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 191.8288 | 12 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
178 | 3"-A3B-HM-8201 | 3"-A3B-HM-8201-H-3'' | HOT OIL | CWP 1.1 - INLET GAS | 231.8941 | 13 | 2026-09-15 18:00 | 3º |  | OK | 0% | 2026-08-17 12:00 | ATENDE | 0
|  |  | CWP | DATA MILPLAN CORRENTE SEMANA 44 | DATA NECESSIDADE INTERNA PARA PROPONENTE
|  |  | CWP 1.1 - INLET GAS |  |  |  | DATA | LOTE
|  |  | COMPRESSOR | 2026-09-23 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-08-17 18:00 | 1º
|  |  | HOT OIL | 2026-09-16 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-08-31 18:00 | 2º
|  |  | PIPE RACK / DISCHARGE SEPARATION TANK | 2026-10-02 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-09-15 18:00 | 3º
|  |  | EAG HEATER / DISCHARGE SEPARATION TANK | 2026-10-27 | 2026-09-15 18:00 |  | 2026-09-22 18:00 | 4º
|  |  | EAG HEATER / PIPE RACK | 2026-10-13 | 2026-09-15 18:00
CWP 2.1 - PRÉ-TREATMENT
|  |  | DEACIDIFICATION A | 2026-08-12 | 2026-09-15 18:00
|  |  | DEACIDIFICATION B | 2026-08-27 | 2026-09-15 18:00
|  |  | DEHYDRATION C | 2026-09-25 | 2026-09-15 18:00
|  |  | DEHYDRATION D | 2026-10-13 | 2026-09-15 18:00
|  |  | MIXED HYDROCARBON TANK | 2026-09-18 | 2026-09-15 18:00
CWP 3.1 - LIQUEFACTION
|  |  | PIPERACK / MR LP COMPRESSOR SKID A | 2026-09-14 | 2026-08-31 18:00
|  |  | PIPE RACK / MR LP COMPRESSOR SKID B | 2026-09-18 | 2026-08-31 18:00
|  |  | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID A | 2026-09-30 | 2026-08-31 18:00
|  |  | PIPE RACK / MR HP COMPRESSOR SKID B | 2026-09-14 | 2026-08-31 18:00
|  |  | MR ACCUMULATION TANKS SKID | 2026-09-21 | 2026-08-17 18:00
|  |  | COLD BOX A | 2026-09-15 | 2026-08-17 18:00
|  |  | WASHING TOWER SKID A | 2026-09-18 | 2026-08-17 18:00
CWP 4.1 - STORAGE TANKS
|  |  | PIPE RACK | 2026-09-11 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK A | 2026-09-22 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK B | 2026-09-24 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK C | 2026-09-28 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK D | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK E | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG TANK F | 2026-10-09 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG PUMP SKID A | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG PUMP SKID B | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  |  | LNG PUMP SKID C | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
|  |  | BOG VAPORIZER | 2026-10-13 | 2026-09-22 18:00
CWP 5.1 - E-HOUSES AREA
|  |  | INSTRUMENT AIR SKID | 2026-08-03 | 2026-09-22 18:00
CWP 7.1 LOADING AREA
|  |  | SKID | 2026-09-01 | 2026-09-22 18:00
Formulas:
DATA NECESSIDADE INTERNA PARA PROPONENTE = [DATA NECESSIDADE INTERNA PARA PROPONENTE, row above]
Note on C101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Chegou com TAG B3B
Note on C102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Chegou com TAG B3B

## Planilha1
1º Lote (1A) – Entrega dia 20/08 no site
1""-A1E-CF-4310A" – Fornecido 22/08
1""-B1E-MR-4005A"– Fornecido 22/08
1""-B1E-MR-4006A"– Fornecido 22/08
1""-B1E-MR-4007A"– Fornecido 22/08
"1""-B1E-MR-4008A"– Fornecido 22/08
"1""-B1E-MR-4009A"– Fornecido 22/08
"1""-B3B-LO-5003A"– Fornecido 22/08
"1""-D1E-LPG-4305A-C-3"""– Fornecido 22/08
"1""-D1E-LPG-4308A-C-3"""– Fornecido 22/08
"1""-D1E-NG-4001A"– Fornecido 22/08
"1""-D3B-NG-3105A"– Não fornecido
"2""-A1E-CF-4007A"– Fornecido 22/08
"2""-B1E-MR-4010A"– Não fornecido
"2""-D1E-LPG-4002A-C-3"""– Fornecido 22/08
1º Lote (1B) - Entrega dia 20/08 no site
"24""-B1E-MR-4012A" – Não fornecido
"24""-B1E-MR-5003A"– Não fornecido
"3""-A1E-CF-4102"– Não fornecido
"4""-A3B-HF-4006A"– Não fornecido
"4""-A3B-HF-5001A"– Não fornecido
"4""-A3B-HF-5007A"– Não fornecido
"6""-A1E-CF-4004A"– Não fornecido
"6""-A3B-HF-4002A"– Não fornecido
"6""-B1E-MR-4001A-C-3"""– Não fornecido
"6""-B1E-MR-4003A-C-4"""– Não fornecido
"6""-B3B-MR-4018A"– Não fornecido
"6""-D1E-NG-4301A-C-3"""– Não fornecido
"8""-B3B-MR-4019A"– Não fornecido
"1""-A3B-N2-9105A"– Não fornecido
"2""-A1E-CF-4104"– Não fornecido
"6""-D3B-NG-3104A"– Não fornecido
"2""-A1E-IA-9011"– Não fornecido