## MAPA DE JUNTAS
TAG PADRONIZADA | LINHA | DOCUMENTO | JUNTA | Nº DO RELATÓRIO | PÁGINA DO DATABOOK | PÁGINA DO ISOMÉTRICO | DATA DO RELATÓRIO | PÁGINA NO ARQUIVO DA PARTE | ARQUIVO DA PARTE | CONFERÊNCIA
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 001 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 002 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 003 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 004 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 005 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 006 | 001/26 | 432 | 433 | 14/08/2026 | 1 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 001 | 001/26 | 434 | 435 | 17/08/2026 | 3 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 002 | 001/26 | 434 | 435 | 17/08/2026 | 3 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 003 | 001/26 | 434 | 435 | 17/08/2026 | 3 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 004 |  | 434 | 435 | 17/08/2026 | 3 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 435) sem registro de inspeção visual ¦ J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 001 | 001/26 | 436 | 437 | 17/08/2026 | 5 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 002 | 001/26 | 436 | 437 | 17/08/2026 | 5 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 003 | 001/26 | 436 | 437 | 17/08/2026 | 5 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 004 |  | 436 | 437 | 17/08/2026 | 5 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 437) sem registro de inspeção visual ¦ J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 001 | 001/26 | 438 | 439 | 17/08/2026 | 7 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 002 | 001/26 | 438 | 439 | 17/08/2026 | 7 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 003 | 001/26 | 438 | 439 | 17/08/2026 | 7 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 004 |  | 438 | 439 | 17/08/2026 | 7 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 439) sem registro de inspeção visual ¦ J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 001 | 001/26 | 440 | 441 | 17/08/2026 | 9 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 002 | 001/26 | 440 | 441 | 17/08/2026 | 9 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 003 | 001/26 | 440 | 441 | 17/08/2026 | 9 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 004 |  | 440 | 441 | 17/08/2026 | 9 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 441) sem registro de inspeção visual ¦ J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 001 | 001/26 | 442 | 443 | 17/08/2026 | 11 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 002 | 001/26 | 442 | 443 | 17/08/2026 | 11 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 003 | 001/26 | 442 | 443 | 17/08/2026 | 11 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 004 |  | 442 | 443 | 17/08/2026 | 11 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 443) sem registro de inspeção visual ¦ J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 001 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 002 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 003 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 004 |  | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 445) sem registro de inspeção visual
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 005 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 006 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 007 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 008 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 009 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 010 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 011 | 001/26 | 444 | 445 | 17/08/2026 | 13 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 001 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 002 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 003 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 004 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 005 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 006 | 001/26 | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 007 |  | 446 | 447 | 17/08/2026 | 15 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 447) sem registro de inspeção visual
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 001 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 002 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 003 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 004 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 005 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 006 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 007 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 008 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 009 | 001/26 | 448 | 449 | 18/08/2026 | 17 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 001 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 002 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 003 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 004 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 005 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 006 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 007 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 008 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 009 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 010 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 011 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 012 | 001/26 | 450 | 451 | 18/08/2026 | 19 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 012 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | Junta repetida: também na pág. 450
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 013 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 014 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 015 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 016 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 017 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 018 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 019 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 020 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 021 | 001/26 | 452 | 453 | 18/08/2026 | 21 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 001 |  | 454 | 455 | 18/08/2026 | 23 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 455) sem registro de inspeção visual
2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 002 | 001/26 | 454 | 455 | 18/08/2026 | 23 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 003 |  | 454 | 455 | 18/08/2026 | 23 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 455) sem registro de inspeção visual
2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 004 | 001/26 | 454 | 455 | 18/08/2026 | 23 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 001 | 001/26 | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 002 | 001/26 | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 003 |  | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 457) sem registro de inspeção visual ¦ Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 004 | 001/26 | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 005 |  | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 457) sem registro de inspeção visual ¦ Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 006 |  | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 457) sem registro de inspeção visual ¦ Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 007 |  | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 457) sem registro de inspeção visual ¦ Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 008 | 001/26 | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 009 |  | 456 | 457 | 18/08/2026 | 25 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 457) sem registro de inspeção visual ¦ Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 010 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 011 |  | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 459) sem registro de inspeção visual ¦ J-14/J-15/J-16 junto às válvulas: verificar se são juntas flangeadas
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 012 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 013 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 014 |  | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 459) sem registro de inspeção visual ¦ J-14/J-15/J-16 junto às válvulas: verificar se são juntas flangeadas
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 015 |  | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 459) sem registro de inspeção visual ¦ J-14/J-15/J-16 junto às válvulas: verificar se são juntas flangeadas
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 016 |  | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 459) sem registro de inspeção visual ¦ J-14/J-15/J-16 junto às válvulas: verificar se são juntas flangeadas
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 017 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 018 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 019 | 001/26 | 458 | 459 | 18/08/2026 | 27 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 001 |  | 460 | 461 | 18/08/2026 | 29 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 461) sem registro de inspeção visual
2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 002 | 001/26 | 460 | 461 | 18/08/2026 | 29 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 003 | 001/26 | 460 | 461 | 18/08/2026 | 29 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 004 | 001/26 | 460 | 461 | 18/08/2026 | 29 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 005 |  | 460 | 461 | 18/08/2026 | 29 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | FALTA NO RELATÓRIO: junta numerada no isométrico (pág. 461) sem registro de inspeção visual
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 001 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 002 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 005 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 006 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 007 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 008 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 011 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 012 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 013 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 014 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | OK
1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 015 | 001/26 | 462 |  | 22/08/2026 | 31 | VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | Folha 2/2 (isométrico) na pág. 463, próxima parte do databook; numeração pula J-3, J-4, J-9, J-10: conferir no isométrico

## RELATÓRIOS
PÁGINA DO DATABOOK | PÁGINA DO ISOMÉTRICO | Nº DO RELATÓRIO | DATA | TAG PADRONIZADA | DOCUMENTO | QTD. JUNTAS NO RELATÓRIO | QTD. JUNTAS NO ISOMÉTRICO | JUNTAS FALTANDO NO RELATÓRIO | CONFERÊNCIA
432 | 433 | 001/26 | 14/08/2026 | 1"-A1E-CF-4310A | 1"-A1E-CF-4310A | 6 | 6 |  | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
434 | 435 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B1E-MR-4005A | 1"-B1E-MR-4005A | 3 | 4 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
436 | 437 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B1E-MR-4006A | 1"-B1E-MR-4006A | 3 | 4 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
438 | 439 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B1E-MR-4007A | 1"-B1E-MR-4007A | 3 | 4 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
440 | 441 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B1E-MR-4008A | 1"-B1E-MR-4008A | 3 | 4 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
442 | 443 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B1E-MR-4009A | 1"-B1E-MR-4009A | 3 | 4 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-4 = ligação com 2"-B1E-MR-4010A: conferir se está no relatório da 4010A
444 | 445 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-B3B-LO-5003A | 1"-B3B-LO-5003A | 10 | 11 | 004 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
446 | 447 | 001/26 | 17/08/2026 | 1"-D1E-LPG-4305A | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3 | 6 | 7 | 007 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
448 | 449 | 001/26 | 18/08/2026 | 1"-D1E-LPG-4308A | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3 | 9 | 9 |  | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
450 | 451 | 001/26 | 18/08/2026 | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 1/2 | 12 |  |  | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); Isométrico não conferido junta a junta
452 | 453 | 001/26 | 18/08/2026 | 1"-D1E-NG-4001A | 1"-D1E-NG-4001A FL 2/2 | 10 |  |  | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); Isométrico não conferido junta a junta
454 | 455 | 001/26 | 18/08/2026 | 2"-A1E-CF-4007A | 2"-A1E-CF-4007A | 2 | 4 | 001, 003 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
456 | 457 | 001/26 | 18/08/2026 | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 1/2 | 4 | 9 | 003, 005, 006, 007, 009 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); Folha com os tês dos ramais 1"-B1E-MR-4006A a 4009A: conferir se a junta está em outro relatório
458 | 459 | 001/26 | 18/08/2026 | 2"-B1E-MR-4010A | 2"-B1E-MR-4010A FL 2/2 | 6 | 10 | 011, 014, 015, 016 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); J-14/J-15/J-16 junto às válvulas: verificar se são juntas flangeadas
460 | 461 | 001/26 | 18/08/2026 | 2"-D1E-LPG-4002A | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3 | 3 | 5 | 001, 005 | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios)
462 |  | 001/26 | 22/08/2026 | 1"-A3B-N2-9105A | 1"-A3B-N2-9105A | 11 |  |  | Nº DE RELATÓRIO REPETIDO (001/26 usado em 16 relatórios); Isométrico não conferido junta a junta; Folha 2/2 (isométrico) na pág. 463, próxima parte do databook; numeração pula J-3, J-4, J-9, J-10: conferir no isométrico

## CONTROLE DE PARTES
ARQUIVO | PÁGINA INICIAL | PÁGINA FINAL | PÁGINAS ESPERADAS | PÁGINAS NO PDF | SITUAÇÃO
VISUAL DE SOLDA - 432 - 462.pdf | 432 | 462 | 31 | 31 | OK
Páginas do databook conferidas: 31 de 856
Regra: página no databook = página inicial + (página na parte - 1)