## DIAMETRO
Diametro (Pol) | Diametro (mm)
3/4" | 27
1/2" | 21
1" | 33
10" | 273
6" | 168
8" | 219
16" | 406
1 1/2" | 48
2" | 60
24" | 610
3" | 89
4" | 114
2 1/2" | 73
1 1/4" | 42
14" | 356
18" | 457
20" | 508
12" | 324

## SGS
SISTEMA DE CONTROLE DE TUBULAÇÃO - CONTROLTUB
Situação Geral de Spools
Nome do Projeto: |  | 421 - UNIDADE DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS NATURAL - PARNAÍBA | [11 empty] | Cliente: | ENEVA | [17 empty] | Emissão: | 09/09/26 - 19:09 h
Total de Spools: |  |  |  | 263 | [28 empty] | Informações das Atividades | [32 empty] | Outras Informações | [10 empty] | Status
Arranjos Fisicos |  |  |  | Informações de Cadastro dos Spools | [28 empty] | Fabricação | [8 empty] | Montagem | [9 empty] | Pintura | [13 empty] | Movimentação de Spool - Romaneio |  |  | Informações do Sistemas de Testes - STH | [5 empty] | Isolamento Térmico
Contrato | Arranjo Físico_1 | Arranjo Físico_2 | Arranjo Físico_3 | Linha | Documento | SOP | SUBSOP | STH | Site Fabricante | Isometrico | Spool | Rev_Spool | Rev_Iso | Mat | Diametro | Di_Pol | Espessura | Espec | Material Tubo | Pnumber | Fluido | Tipo Isolamento | Condição Pintura | Comp | Peso ( Ton) | Area | Esp IT | Qtd IT | Total_Juntas | Total_Juntas_Pipe | Dt_Cadastro | Nr. Prog Fab. | Data Prog. Fab. | Data Corte | Data VA Fab | Data Solda Fab | Data EV Fab | Data DF Fab | Relatório DF | Inspetor DF | Data END Fab | Nr. Prog Mon. | Data Prog. Mon. | Data Pré-Montagem | Data VA Mon | Data Solda Mon | Data EV Mon | Inspetor DI Mon | Data DI Mon | Rel. DI Mon | Data END Mon | Data PI Fundo | Inspetor PI Fundo | RT PI Fundo | Data PI Intermediária | Inspetor PI Intermediaria | RT PI Intermediaria | Data PI Acabamento | Inspetor PI Acabamento | RT PI Acabamento | Data PI Rev. Único | Inspetor PI Rev. Único | RT PI Rev. Único | Data Pintura Fab. | Data Pintura Montagem | Romaneio | Data Romaneio | Data Liberação Fab | DT TH_Ext | RT TH_Ext | Exec TH_Ext | Data TH | Relatório TH | Executante TH | Data Isolamento Térmico | Relatório Isolamento Térmico | Situação Fab. | Situação Mon.
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 049/26 |  | 2026-09-01 | [35 empty] | Aguardando Dimensional de Fabricação | FAB - Aguardando Dimensional de Fabricação
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5113A-PP-2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 049/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2 | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5119A-PP-2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 8 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 051/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2 | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5119B-PP-2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 9 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 052/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2 | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5309A-PP-2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26 | 22 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 053/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2 | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2 |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5325A-PP-2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 7 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 054/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9001 |  |  |  |  | 1"-A1E-CF-4310A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9005-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9170 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9005-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 036/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9006-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9171 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9006-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2029-09-02 |  | 037/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9007-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9172 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9007-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 038/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9008-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9173 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9008-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2029-09-02 |  | 039/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9091 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010A-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9092 |  |  |  |  | 1"-A1E-IA-9010B-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9039 |  |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0611-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9040 |  |  |  |  | 1"-A3B-CWR-0612-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 10 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 |  |  |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 |  |  |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9094 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9105A-Z02 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2026-08-22 |  |  |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9101 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9106A-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 3.38 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 080/26 |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9098 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9109-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9099 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9114-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 7 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 2/3 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9096 FL 3/3 |  |  |  |  | 1"-A3B-N2-9116-Z01/3 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-WW-2003M | 1"-A3B-WW-2003 |  |  |  |  | 1"-A3B-WW-2003M | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 1"-A3B-WW-3005M |  |  |  |  | 1"-A3B-WW-3005M | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9056 |  |  |  |  | 1"-B1E-MR-4005A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | B1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9054 |  |  |  |  | 1"-B1E-MR-4006A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | B1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9052 |  |  |  |  | 1"-B1E-MR-4007A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | B1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9053 |  |  |  |  | 1"-B1E-MR-4008A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | B1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9055 |  |  |  |  | 1"-B1E-MR-4009A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 | B1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-LO-5002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9046 |  |  |  |  | 1"-B3B-LO-5002A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 040/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-LO-5002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9046 |  |  |  |  | 1"-B3B-LO-5002A-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 040/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9045 |  |  |  |  | 1"-B3B-LO-5003A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-LO-5004A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9047 |  |  |  |  | 1"-B3B-LO-5004A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 041/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-LO-5004A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9047 |  |  |  |  | 1"-B3B-LO-5004A-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 041/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-N2-5101A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9041 |  |  |  |  | 1"-B3B-N2-5101A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 042/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-N2-5101B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9042 |  |  |  |  | 1"-B3B-N2-5101B-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 043/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-N2-5304A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9043 |  |  |  |  | 1"-B3B-N2-5304A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 044/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-B3B-N2-5304B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9044 |  |  |  |  | 1"-B3B-N2-5304B-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 046/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9072 |  |  |  |  | 1"-D1E-LPG-4305A-C-3"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 4.55 | D1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9071 |  |  |  |  | 1"-D1E-LPG-4308A-C-3"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 4.55 | D1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-17
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL01 |  |  |  |  | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 4.55 | D1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9057 FL02 |  |  |  |  | 1"-D1E-NG-4001A-Z02 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 4.55 | D1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1"-D3B-NG-3105A | 1"-D3B-NG-3105A |  |  |  |  | 1"-D3B-NG-3105A | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 3.38 | D3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9166 |  |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9001"-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 48 | 1 1/2" | 3.68 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9167 |  |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9002"-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 48 | 1 1/2" | 3.68 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9168 |  |  |  |  | 1.1/2"-A1E-IA-9003"-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 48 | 1 1/2" | 3.68 | A1E | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 48 | 1 1/2" | 5.08 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9038 |  |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWR-0609-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 48 | 1 1/2" | 5.08 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 48 | 1 1/2" | 5.08 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9032 |  |  |  |  | 1.1/2"-A3B-CWS-0601-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 48 | 1 1/2" | 5.08 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9036 |  |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0607-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 21 | 1/2" | 3.73 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9037 |  |  |  |  | 1/2"-A3B-CWS-0608-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 21 | 1/2" | 3.73 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 2/2 |  |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/3 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | I-IS-025-421-510-46-9124 FL 1/2 |  |  |  |  | 10"-A3B-HF-9301-Z01/4 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 8.18 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 1/3 |  |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9123 FL 3/3 |  |  |  |  | 10"-A3B-HF-9401-Z01/3 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | A3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9066 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 066/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9066 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9066 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 066/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9067 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203A-PP-2"-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 066/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9067 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 067/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9067 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9067 |  |  |  |  | 10"-B3B-MR-5203B-PP-2"-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 067/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | 10''-B3B-LO-5103A-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 3 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 065/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | 10''-B3B-LO-5103A-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-LO-5103A-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 | 14 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 065/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 10''-B3B-LO-5103B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 10''-B3B-LO-5103B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 10''-B3B-LO-5103B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-LO-5103B-2'' | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 10''-B3B-MR-5201B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 10''-B3B-MR-5201B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 10''-B3B-MR-5201B-2'' |  |  |  |  | 10''-B3B-MR-5201B-2'' | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 273 | 10" | 9.27 | B3B | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 16"-B3B-MR-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9139 |  |  |  |  | 16"-B3B-MR-5001A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 406 | 16" | 6.35 | B3B | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 068/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 16"-B3B-MR-5002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9140 |  |  |  |  | 16"-B3B-MR-5002A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 406 | 16" | 6.35 | B3B | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 069/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 1''-A3B-WW-1003M |  |  |  |  | 1''-A3B-WW-1003M | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  |  |  | 2026-09-13
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 081/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9102 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7001A-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 081/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 082/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9103 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7002A-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 082/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 083/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9104 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7003B-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 083/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 084/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9105 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7004B-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 084/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 085/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9106 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7005C-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 085/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 087/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9115 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006A-C-3"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 087/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 086/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9107 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7006C-C-2"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 086/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 088/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9116 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7007A-C-3"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 088/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 089/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9117 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7008B-C-3"-Z05 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 089/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 090/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | I-IS-025-421-510-46-9118 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7009B-C-3"-Z05 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 090/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 091/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9119 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7010C-C-3"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 091/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 092/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9120 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7011C-C-3"-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 092/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/1 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 098/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9159 FL 2/2 |  |  |  |  | 2"-A1E-BOG-7205B-Z04/2 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 099/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9051 |  |  |  |  | 2"-A1E-CF-4007A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-CF-4104 | 2"-A1E-CF-4104 |  |  |  |  | 2"-A1E-CF-4104 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9093 |  |  |  |  | 2"-A1E-CF-7201-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 076/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9169 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9004"-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9165 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 016/26 |  | 2026-08-21
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9165 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 016/26 |  | 2026-08-21
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9165 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 017/26 |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9165 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | 004 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 33 | 1" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 018/26 |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9165 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9011-Z03 | 005 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.38 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 019/26 |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 01 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/1 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 073/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 02 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/2 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 074/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 03 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/3 | 003 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 075/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 04 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/4 | 004 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 05 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/5 | 005 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 06 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/6 | 006 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 07 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/7 | 007 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 08 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/8 | 008 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | I-IS-025-421-510-46-9090 FL 09 |  |  |  |  | 2"-A1E-IA-9709-Z04/9 | 009 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 21 | 1/2" | 2.77 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | 2026-09-23
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 2"-A3B-HF-9501 |  |  |  |  | 2"-A3B-HF-9501 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 077/26 |  | 2026-09-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 2/3 |  |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 2.77 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 078/26 |  | 2026-09-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9095 FL 3/3 |  |  |  |  | 2"-A3B-N2-9719-Z01/3 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 33 | 1" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 079/26 |  | 2026-09-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 5.08 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 5.08 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9020 |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9401-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 5.08 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9021 |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9402-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 2"A3B-WW-9501M |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 2"A3B-WW-9501M |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 2"A3B-WW-9501M |  |  |  |  | 2"-A3B-WW-9501M | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 4.55 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 6 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9050 |  |  |  |  | 2"-B1E-MR-4010A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 19 | 12 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9127 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-1001-Z01 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 1/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/1 | 005 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 2/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/2 | 006 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9130 FL 3/3 |  |  |  |  | 2"-B3B-LPG-7302-Z01/3 | 007 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 005 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 1/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/1 | 006 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9129-FL 2/2 |  |  |  |  | 2"-B3B-NG-7301-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9073 |  |  |  |  | 2"-D1E-LPG-4002A-C-3"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9137 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-4012A-Z02 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9138 |  |  |  |  | 24"-B1E-MR-5003A-Z03 | 004 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 610 | 24" | 9.53 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 2''-B3B-LO-5127A-PP-2'' | 2''-B3B-LO-5127A-PP-2'' |  |  |  |  | 2''-B3B-LO-5127A-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 60 | 2" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9086 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7009-C-2"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 072/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9084 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101A-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 070/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9085 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7101B-C-3"-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 071/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/1 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 1/3 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/1 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 100/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 2/3 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/2 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 101/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | I-IS-025-421-510-46-9161 FL 3/3 |  |  |  |  | 3"-A1E-BOG-7204A-C-3"-Z04/3 | 003 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 102/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-CF-4102 | 3"-A1E-CF-4102 |  |  |  |  | 3"-A1E-CF-4102 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9156 |  |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108A-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 096/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9157 |  |  |  |  | 3"-A1E-CF-7108B-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 89 | 3" | 3.05 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 097/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 1/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/1 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9131 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-FG-8105-Z01/2 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 1/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/1 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9136 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-3103-H-3"-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 1/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/1 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9135 FL 2/2 |  |  |  |  | 3"-A3B-HM-8201-H-3"-Z01/2 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9108 |  |  |  |  | 3"-A3B-NG-7401-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9049 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 047/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9049 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9049 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5305B-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 047/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9048 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 048/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9048 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9048 |  |  |  |  | 3"-B3B-MR-5505A-Z03 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 5.49 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 048/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9033 |  |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0603-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 27 | 3/4" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |  |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9034 |  |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0604-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 27 | 3/4" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 1/2 |  |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 27 | 3/4" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 9 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 27 | 3/4" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9035 FL 2/2 |  |  |  |  | 3/4"-A3B-CWS-0605-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 27 | 3/4" | 3.91 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 1/4 |  |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z01/1 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | I-IS-025-421-510-46-9083 FL 4/4 |  |  |  |  | 4"-A3B-BOG-7204-Z04 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9150 |  |  |  |  | 4"-A3B-HF-4006A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9011 |  |  |  |  | 4"-A3B-HF-5001A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9160 |  |  |  |  | 4"-A3B-HF-5007A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-B3B-MR-5511A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9145 |  |  |  |  | 4"-B3B-MR-5511A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 055/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4"-B3B-MR-5511B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9146 |  |  |  |  | 4"-B3B-MR-5511B-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 056/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 050/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5113B-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 050/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' |  |  |  |  | 4''-B3B-LO-5309B-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 114 | 4" | 6.02 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 26 | 22 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 053/26 |  | 2026-09-02
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9151 |  |  |  |  | 6"-A1E-CF-4004A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/1 | IS-025-421-510-46-9030 FL 1/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/2 | IS-025-421-510-46-9030 FL 2/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-0404B-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9149 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-4002A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 1/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 2/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 005 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 006 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9128 FL 3/3 |  |  |  |  | 6"-A3B-HF-7301-Z01 | 007 | 0 | 0 | Aço carbono | 89 | 3" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-14
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 1/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/1 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9134 FL 2/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-2205-H-3"-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 1/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/1 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 2/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9133 FL 2/2 |  |  |  |  | 6"-A3B-HM-8202-H-3"-Z01/2 | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9078 |  |  |  |  | 6"-A3B-NG-0304B-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  |  | 6"-A3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9059 |  |  |  |  | 6"-B1E-MR-4001A-C-3"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9058 |  |  |  |  | 6"-B1E-MR-4003A-C-4"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9144 |  |  |  |  | 6"-B3B-MR-4018A-Z02 | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-22
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-MR-5503A-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9147 |  |  |  |  | 6"-B3B-MR-5503A-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-MR-5503B-Z03 | I-IS-025-421-510-46-9148 |  |  |  |  | 6"-B3B-MR-5503B-Z03 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 064/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9077 |  |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304A-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-B3B-NG-0304B | I-IS-025-421-510-46-9078 |  |  |  |  | 6"-B3B-NG-0304B | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9070 |  |  |  |  | 6"-D1E-NG-4301A-C-3"-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-D3B-NG-0407C-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9082 |  |  |  |  | 6"-D3B-NG-0407C-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 10.97 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6"-D3B-NG-3104A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9069 |  |  |  |  | 6"-D3B-NG-3104A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 10.97 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 032/26 |  | 2026-08-21
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 057/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 10 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 057/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405A-PP-2'' | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 13 | 10 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 057/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 018/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 018/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 018/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 004 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 018/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 005 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 019/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5405B-PP-2'' | 006 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 5 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 019/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' FL1 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 10 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 060/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' FL1 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 8 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 060/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' FL2 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 060/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' FL2 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407A-PP-2'' | 003 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 7 |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | 060/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' FL 1 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 | 8 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 |  | 061/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' FL 2 |  |  |  |  | 6''-B3B-MR-5407B-PP-2'' | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 168 | 6" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 24 | 19 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 062/26 |  | 2026-09-01
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 1/3 |  |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 219 | 8" | 3.76 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 093/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 2/3 |  |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 219 | 8" | 3.76 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 094/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | I-IS-025-421-510-46-9121 FL 3/3 |  |  |  |  | 8"-A1E-CF-9201-Z01/3 | 003 | 0 | 0 | Aço Inoxidável 304L | 219 | 8" | 3.76 |  | Aço Inoxidável 304L | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  | 095/26
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9122 |  |  |  |  | 8"-A3B-CF-9202-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 8.18 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 1/2 |  |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/1 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 8.18 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9126 FL 2/2 |  |  |  |  | 8"-A3B-NG-0301-Z01/2 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 8.18 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  |  | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-21
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | I-IS-025-421-510-46-9141 |  |  |  |  | 8"-B3B-MR-4019A-Z02 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 7.11 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | 2026-08-21
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | I-IS-025-421-510-46-9075 |  |  |  |  | 8"-B3B-NG-0304-Z01/2 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 219 | 8" | 8.18 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 001 | 0 | 0 | Aço carbono | 21 | 1/2" | 3.73 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-15
FAB-BRASNAVAL | FAB-BRASNAVAL |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | I-IS-025-421-510-46-9024 |  |  |  |  | V-713-TRIM-1-Z01 | 002 | 0 | 0 | Aço carbono | 21 | 1/2" | 3.73 |  | Aço carbono | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-15

## Cabecalho (hidden)
421 - UNIDADE DE LIQUEFAÇÃO DE GÁS NATURAL - PARNAÍBA | ENEVA | 09/09/26 - 19:09 h